## 마일스톤
파트 |  | 담당자 | TASK | 8월 | [14 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
|  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차
기획 | UI/UX | 김건호 | 재화및 콘텐츠 정리 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 배치 | 8월 25 화: [完]
|  |  | 메뉴 트리 정리 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 기획 | 8월 28 금: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 표기 규칙 정리 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 기획 | 8월 30 일: [完]
|  |  | 훈련 UI 기획 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 기획 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 기획 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 무기 UI 기획 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 기획 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 기획 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 보물 UI 기획 (초안) | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 기획 | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 기획 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 상점 UI 기획 (초안) | 9월 8 화: [完]
|  |  | 전투시 카메라 연출 정리 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 기획 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 전투시 캐릭터 이동규칙, 연출 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 전투조건 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 기획 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 적 몬스터 규칙 정리 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 기획 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 스테이지 성공,실패 연출 정리 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 기획 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 수색 UI 기획 (초안) | 9월 18 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 기획 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 보스도감 UI 기획 (초안) | 9월 20 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 기획 | 9월 21 월: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 기획 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 기획 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 기획 | 9월 28 월: [完]
|  |  | 훈련 목록메뉴 추가 구상 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 보물 목록메뉴 추가 구상 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 상점 목록메뉴 추가 구상 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 무기 목록메뉴 추가 구상 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 보스도감 스킬명 구상 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 수색 UI 추가 기획 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 수색 보상 시스템 기획 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 2차 기획서 보강 | 10월 16 금: [完]
|  |  | UI 사운드 리소스 서치 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 인게임 BGM 서치 (메인, 1스테이지, 2스테이지) | 10월 21 수: [完]
|  |  | 일반보물, 스페셜보물 아이콘 배치 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 버튼 아이콘 변경 및 지도 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 수정 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 보물 중간바 버튼,아이콘,배경 재배치 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 무기 게이지바 이미지 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 하단 메뉴 아이콘 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 무기 아이콘 배치 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 상점 - 복장 판자 재적용 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 리소스명 영문화 (합쳐진 UI 제외) | 10월 24 토: [完]
|  |  | 상점 - 무기 아이콘 배치 | 10월 24 토: [完]
수색 - 통행증 아이콘 배치 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 25 일 to 10월 26 월
APK 1025_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 10월 25 일 to 10월 26 월
APK 1026_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 26 월 to 10월 29 목
APK 1026_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 10월 28 수 to 10월 30 금
상점 - 복장 아이콘 배치 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
수색 - 팝업(알림화면) UI 배치 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
APK 1030_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 29 목 to 10월 31 토
APK 1030_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
보스 도감 캐릭터 설명 리소스 추가 배치 | bar: 10월 31 토 to 11월 1 일
보스 도감 캐릭터 실루엣 추가 배치 | bar: 10월 31 토 to 11월 1 일
APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 11월 2 월 to 11월 5 목
설정 화면 UI 배치 | bar: 11월 4 수 to 11월 6 금
APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 5 목 to 11월 6 금
APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 | bar: 11월 6 금 to 11월 8 일
APK 1109 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
| 시스템 | 고지완 | 전투시 몬스터 규칙 기획 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 훈련 시스템 기획 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 무기 시스템 기획 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 보물 시스템 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 전투시 획득하는 재화 DB 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 보물 DB 초안 기획 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 수색 시스템 초안 기획 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 보스도감 시스템 초안 기획 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 스테이지 기획 초안 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 훈련 DB 초안 기획 | 9월 24 목: [完]
|  |  | 몬스터 DB 초안 기획 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 무기 DB 초안 기획 | 9월 27 일: [完]
|  |  | 훈련 시스템 가독성 작업 | 9월 30 수: [完]
|  |  | 무기 시스템 가독성 작업 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 보물 DB 추가 기획 | 10월 3 토: [完]
|  |  | 수색 DB 초안 기획 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 수색 DB 추가 기획 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 훈련 시스템 기획 수정 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 무기 시스템 기획 수정 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 몬스터 시스템 가독성 작업 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 시스템 기획 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 상점 DB 작성 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 초반 밸런스 조정 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 수색 시스템 추가 기획 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 상점 DB 수정 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 보물 시스템 추가 기획 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 무기 DB 수정 (중반 밸런스 조정) | 10월 20 화: [完]
|  |  | 일반 몬스터 프리팹 추가 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보스 몬스터 프리팹 추가 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보스도감 시스템 추가 기획 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 스페셜 보물 일부 효과 변경 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 전체 숫자 단위수 표기 부분 재 기획 | 10월 24 토: [完]
무기 DB 수정 (후반 밸런스 조정) | bar: 10월 22 목 to 10월 25 일
몬스터 처치후 획득하는 지식량 수정 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
일반 보물 DB 수정 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
수색 실패시 얻는 지식 공식 추가 | bar: 10월 26 월 to 10월 28 수
APK 1026_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 26 월 to 10월 29 목
APK 1026_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 10월 28 수 to 10월 30 금
APK 1030_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 29 목 to 10월 31 토
APK 1030_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | bar: 11월 2 월 to 11월 5 목
APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 5 목 to 11월 6 금
APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 | bar: 11월 6 금 to 11월 8 일
APK 1109 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 염태우 | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 제작 | 8월 19 수: [完]
|  |  | 1스테이지 배경 - 도적떼나무숲 제작 | 8월 21 금: [完]
|  |  | 주인공 캐릭터 제작 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 제작 | 8월 28 금: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 제작 | 8월 30 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 제작 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 1스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 2스테이지 배경 - 불타는낙양 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 제작 | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 제작 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 제작 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 2스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 14 월: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 18 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 19 토: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 제작 | 9월 20 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 제작 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 제작 | 9월 24 목: [完]
|  |  | 3스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 초안 디자인 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 3스테이지 배경 - 하비성 제작 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 수색 월드맵 제작 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 로고 초안 제작 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 초안 제작 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 제작 (타이틀 제외) | 10월 18 일: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 타이틀 제작 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 보물 목록 일반메뉴 아이콘 추가제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보물 목록 스페셜메뉴 아이콘 추가제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 무기 리소스 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 무기 아이콘 제작 | 10월 24 토: [完]
주인공 상점 - 복장 리소스 제작 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
주인공 상점 - 복장 아이콘 제작 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
메인 화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
수색 맵 - 보물방 제작 | bar: 10월 25 일 to 10월 27 화
수색 오브젝트 - 보물상자 제작 | bar: 10월 25 일 to 10월 27 화
1스테이지 보스 - 배원소 추가 레벨디자인 | bar: 10월 27 화 to 10월 28 수
1스테이지 보스 - 장각 추가 레벨디자인 | bar: 10월 27 화 to 10월 28 수
1스테이지 보스 - 장량 추가 레벨디자인 | bar: 10월 27 화 to 10월 28 수
1스테이지 보스 - 장보 추가 레벨디자인 | bar: 10월 27 화 to 10월 28 수
1스테이지 보스 - 정원지 추가 레벨디자인 | bar: 10월 27 화 to 10월 28 수
2스테이지 보스 - 동탁 추가 레벨디자인 | bar: 10월 28 수 to 10월 29 목
2스테이지 보스 - 여포 추가 레벨디자인 | bar: 10월 28 수 to 10월 29 목
2스테이지 보스 - 왕윤 추가 레벨디자인 | bar: 10월 28 수 to 10월 29 목
2스테이지 보스 - 이각 추가 레벨디자인 | bar: 10월 28 수 to 10월 29 목
2스테이지 보스 - 화웅 추가 레벨디자인 | bar: 10월 28 수 to 10월 29 목
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 추가 레벨디자인 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 추가 레벨디자인 | 9월 2 수: [完]
3스테이지 보스 - 장료 추가 레벨디자인 | bar: 10월 31 토 to 11월 1 일
3스테이지 보스 - 진궁 추가 레벨디자인 | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
3스테이지 보스 - 고순 추가 레벨디자인 | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
등록 관련 앱 아이콘 및 그래픽 작업물 / 스샷 제작 | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 2 월 to 11월 5 목
APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 5 목 to 11월 8 일
APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
| UI 디자인 | 정해윤 | 재화 아이콘 제작 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 아이콘 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 제작 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 초안 제작 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 훈련메뉴 아이콘 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 무기 UI 초안 제작 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 무기메뉴 아이콘 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 보물 UI 초안 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 보물메뉴 아이콘 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 상점 UI 초안 제작 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 상점메뉴 아이콘 제작 | 9월 17 목: [完]
|  |  | 수색메뉴 아이콘 제작 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 폰트 정리 초안 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 보스도감 UI 초안 제작 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 보물 페이지 - 일반 보물 리소스 4개 제작 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 훈련 UI 리뉴얼 | 10월 5 월: [完]
|  |  | 무기 UI 리뉴얼 | 10월 8 목: [完]
|  |  | 보스도감 리소스 일부 제작 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 상점 페이지 - 무기 UI 일부 제작 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 폰트 서치 및 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 훈련 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 무기 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 보물 UI 리뉴얼 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 보물 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 상점 UI 리뉴얼 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 훈련 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 무기 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 보물 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 수색 UI 초안 제작 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 수색 지도, 버튼 수정 | 10월 19 월: [完]
|  |  | 기본창 배경, 게이지바 수정 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 텍스트 수정및 리소스 추출 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 수색 "보상 획득" 알림화면 제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 수색 "꽝" 알림화면 제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 아이콘 수정 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 폰트 정리 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 선택 지역정보 알림화면 제작 | 10월 23 금: [完]
|  |  | 수색 보물방 진입시 표시하는 알림화면 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 수색 획득 보물 알림화면 제작 | 10월 24 토: [完]
훈련 목록 메뉴 아이콘 추가제작 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
보스도감 캐릭터 설명 리소스 제작 | bar: 10월 26 월 to 10월 28 수
숫자입력칸 길이 조율 | bar: 10월 28 수 to 10월 30 금
보스도감 단축키 썸네일 제작 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
보스도감 하단 캐릭터창 리소스 제작 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
설정화면 UI 제작 | bar: 11월 1 일 to 11월 3 화
등록 관련 앱 아이콘 및 그래픽 작업물 / 스샷 제작 | bar: 11월 1 일 to 11월 3 화
게임 아이콘 제작 | bar: 11월 3 화 to 11월 4 수
APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 4 수 to 11월 5 목
APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 5 목 to 11월 8 일
APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
| 애니메이션 | 김준혁 | 스테이지 입장 두루마리 애니메이션 제작 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 애니메이션 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | 8월 27 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 애니메이션 제작 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 애니메이션 제작 | 9월 3 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 애니메이션 제작 | 9월 6 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 애니메이션 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 애니메이션 제작 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 애니메이션 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 제작 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 제작 | 9월 21 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 제작 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 제작 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 애니메이션 제작 | 9월 28 월: [完]
|  |  | 적 피격 이펙트 제작 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 애니메이션 제작 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 애니메이션 제작 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 애니메이션 제작 | 10월 6 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 애니메이션 제작 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 주인공 일반 공격모션 리뉴얼 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 주인공 치명타 공격모션 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 | 10월 15 목: [完]
|  |  | UI 사운드 리소스 서치 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 주인공 무기 리소스 적용 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 피격모션 수정 | 10월 19 월: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 피격모션 수정 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 피격모션 수정 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공) | 10월 24 토: [完]
|  |  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (실패) | 10월 25 일: [完]
주인공 상점 - 무기 리소스 적용 | bar: 10월 24 토 to 10월 25 일
APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 24 토 to 10월 25 일
주인공 상점 - 복장 리소스 적용 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 | bar: 10월 24 토 to 10월 26 월
APK 1026_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 26 월 to 10월 27 화
메인화면 일러스트 애니메이션 수정 | bar: 10월 26 월 to 10월 28 수
APK 1030_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 10월 28 수 to 10월 30 금
적 캐릭터 피격시 아군 캐릭터 모션과의 이펙트 타격점 싱크 조정 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
모션 별 공격하는 속도 개선 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
1스테이지 보스들 레벨디자인 애니메이션 제작 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
2스테이지 보스들 레벨디자인 애니메이션 제작 | bar: 10월 30 금 to 10월 31 토
3스테이지 보스들 레벨디자인 애니메이션 제작 | bar: 10월 31 토 to 11월 1 일
APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 1 일 to 11월 5 목
APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 5 목 to 11월 8 일
APK 1109 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
프로그래밍 | 프로그래밍 | 최원형 | GNB UI 구현 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 재화 데이터 스크립트 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 훈련 재화 획득과정 구현 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 구현 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 스크립트 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 몬스터 스크립트 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 카메라 규칙 연출 구현 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 캐릭터 이동규칙, 연출 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 데미지 텍스트 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 무기 구매 구현 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 전투 구현 | 9월 14 월: [完]
|  |  | 무기 UI 초안 구현 | 9월 15 화: [完]
|  |  | APK 0915_0.1 ver 제작 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 스테이지 구현 | 9월 18 금: [完]
|  |  | 스테이지 연출 구현 | 9월 20 일: [完]
|  |  | 보물 UI 초안 구현 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 상점 UI 초안 구현 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 폰트 임시 적용 | 9월 27 일: [完]
|  |  | APK 0927_0.1 ver 제작 | 9월 27 일: [完]
|  |  | 훈련 목록메뉴 구매버튼 편의성 추가 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 보스 스킬 단축키 구현 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 몬스터 HP 추가 | 10월 3 토: [完]
|  |  | APK 1014_0.1 ver 제작 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 보스 도감 단축키 구현 | 10월 5 월: [完]
|  |  | 무기 구매상태 저장기능 구현 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 보물 구매상태 저장기능 구현 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 보스 처치 여부 UI 구현 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 보스 도감 UI 초안 구현 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 훈련 DB 추가 적용 | 10월 11 일: [完]
|  |  | APK 1011_0.1 ver 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 무기 DB 추가 적용 | 10월 12 월: [完]
|  |  | APK 1011_0.2 ver 제작 | 10월 12 월: [完]
|  |  | 훈련 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 무기 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 보물 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 [수색] 추가 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 [보스도감] 추가 (아이콘 미구현) | 10월 14 수: [完]
|  |  | 공격 이펙트 적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 피격 이펙트 적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | APK 1015_0.1 ver 제작 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 메인 일러스트 초안 적용 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 공격 사운드 적용 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 버튼 사운드 적용 (구매,하단메뉴) | 10월 17 토: [完]
|  |  | 치명타 구현 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 무기 구매시 리소스 변경 구현 | 10월 18 일: [完]
|  |  | APK 1015_0.2 ver 제작 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 일반보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) | 10월 20 화: [完]
|  |  | 수색 UI 초안 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 스테이지 입장 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 스페셜 보물 효과 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 보상획득 구현 (스페셜보물) | 10월 22 목: [完]
APK 1025_0.1 ver 제작 | bar: 10월 22 목 to 10월 23 금
|  |  | 수색 스테이지 진입 팝업 구현 | 10월 25 일: 25
APK 1025_0.1 ver 수정 | bar: 10월 23 금 to 10월 25 일
상점 품목 장착 해제 구현 | bar: 10월 25 일 to 10월 26 월
상점 품목 효과 구현 | bar: 10월 25 일 to 10월 26 월
APK 1026_0.1 ver 제작 | bar: 10월 25 일 to 10월 26 월
설정 화면 구현 | bar: 10월 26 월 to 10월 28 수
APK 1026_0.1 ver 수정 | bar: 10월 26 월 to 10월 29 목
보스 도감 - 보스소환 구현 | bar: 10월 27 화 to 10월 29 목
보스 도감 - 버프 구현 | bar: 10월 27 화 to 10월 29 목
UI 사운드 추가 적용 | bar: 10월 27 화 to 10월 29 목
APK 1030_0.1 ver 제작 | bar: 10월 29 목 to 10월 30 금
APK 1030_0.1 ver 수정 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
결제 시스템 구현 | bar: 10월 30 금 to 11월 1 일
APK 1102_0.1 ver 제작 | bar: 11월 1 일 to 11월 2 월
APK 1102_0.1 ver 수정 | bar: 11월 2 월 to 11월 5 목
APK 1106 0.1 ver 제작 | bar: 11월 5 목 to 11월 6 금
APK 1106 0.1 ver 수정 | bar: 11월 6 금 to 11월 8 일
APK 1109 0.1 ver 제작 | bar: 11월 8 일 to 11월 9 월
작업완료
|  |  | 진행완료 | 8월 17 월: [完]
진행중 | bar: 8월 17 월
진행예정 | bar: 8월 17 월

## 5주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 보물, 상점, 수색 | 구현목표 | 보물 : UI 리소스 적용 상점 : UI 리소스 적용 수색 : UI 기획 | 작업기간 | 2020.09.14 ~ 2020.09.20 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 스테이지, 무기 |  | 스테이지 : 일반,보스 스테이지 구현 무기 : 무기구매 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 수색 시스템 기획 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -보스도감 시스템 기획 미완료 -마일스톤 가독성 작업에 시간을 많이 소비함 -캐릭터 의상, 무기 디자인 제작 속도 느림 -보스들 애니메이션 80% 완료 -리소스 부족으로 인한 UI 적용이 어려움 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI 리소스가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> -무기탭에서 스크롤이 작동하지 않음 -갤럭시 S9에서 설치 불가 -화면 상하단에 파란색배경 보임 -화면 비율 자동 조정으로 인한 버튼크기 비율이 깨짐 -보스 크기가 너무 커서 이미지 깨짐 -옵션 아이콘 위치 수정 필요
|  | 보스도감 시스템 기획 | X |  | 고지완 | 1. 수색 보상 획득 시스템 기획 2. 보스도감(인벤토리) 시스템 기획 3. 스테이지 기획
|  | 스테이지 기획 | O
| UI/UX | 보물 UI 기획 | O
|  | 상점 UI 기획 | O
|  | 수색 UI 기획 | O |  | 김건호 | 1. 보물 UI 기획 2. 상점 UI 기획 3. 수색 UI 기획 4. 보스도감 UI 기획
|  | 보스도감 UI 기획 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 초선 제작 | O |  | 염태우 | 1. 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 2. 3스테이지 보스 제작 (여포, 초선, 장료, 진궁, 고순) 3. 3스테이지 캐릭터 무기 제작
|  | 3스테이지 보스 - 장료 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 진궁 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 고순 제작 | O
|  | 3스테이지 캐릭터 무기 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 훈련 UI 디자인 수정 2. 보물 UI 디자인 수정
| UI 디자인 | 훈련 UI 디자인 수정 | O
|  | 보물 UI 디자인 수정 | O
| 애니메이션 | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 초안 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 2스테이지 보스 애니메이션 초안 제작 (동탁, 여포, 왕윤, 이각, 화웅)
|  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 초안 제작 | O |  | 최원형 | 1. 스테이지 구현 2. 무기 UI 구현 3. 보물 UI 구현
프로그래밍 | 프로그래밍 | 스테이지 구현 | O
|  | 무기 UI 구현 | O
|  | 보물 UI 구현 | X

## 6주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 메인일러스트, 맵, 메뉴 | 구현목표 | 메인 일러스트 : 러프 스케치 맵 : 3스테이지 러프 스케치 메뉴 : 보스도감 UI 러프 스케치 | 작업기간 | 2020.09.21 ~ 2020.09.27 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 훈련, 몬스터, 보스도감 |  | 훈련,몬스터 : DB 적용 보스도감 : UI 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 훈련 DB 작성 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -훈련 DB 작성 속도가 느림 -훈련 컨텐츠의 리소스 개수 미정으로 인한 시간 소비 -여러 개의 메인화면 일러스트 시안으로 인한 시간 소비 -옵션 UI 디자인 러프 미완성 -폰트 적용과정에서 오류 발생 -DB 의 부재로 인한 메뉴 구현 불가 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> -훈련 메뉴목록 구매버튼 터치시 빠르게 구매할수있는 편의성 추가가 필요함
|  | 몬스터 DB 작성 | O |  | 고지완 | 1. 훈련 DB 작성 2. 몬스터 DB 작성
| UI/UX | 훈련 목록 메뉴 추가 구상 | X
|  | 수색 컨텐츠 추가 구상 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 - 하비성 배경스케치 | O |  | 김건호 | 1. 훈련 목록 메뉴 추가 구상 2. 수색 컨텐츠 추가 구상
|  | 메인화면 일러스트 러프스케치 | O
| UI 디자인 | 보스도감 하단 UI 제작 | X
|  | 보스도감 UI 디자인 | O |  | 염태우 | 1. 3스테이지 - 하비성 배경 스케치 2. 메인화면 일러스트 러프스케치
|  | 옵션 UI 디자인 러프 제작 | X
| 애니메이션 | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보스도감 하단 UI 제작 2. 보스도감 UI 디자인 3. 옵션 UI 디자인 러프 제작
|  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 2스테이지 보스 애니메이션 제작 (동탁, 여포, 왕윤, 이각, 화웅) 2. 3스테이지 몬스터 - 하비군 애니메이션 제작
|  | 하비군 3종 애니메이션 제작 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 보물 UI 리소스 적용 | O
|  | 상점 UI 리소스 적용 | O |  | 최원형 | 1. UI 리소스 적용 (보물, 상점, 수색, 보스도감) 2. 보스도감 코드 작업
|  | 수색 UI 리소스 적용 | X
|  | 보스도감 UI 리소스 적용 | X
|  | 보스도감 코드 작업 | O

## 7주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 메인일러스트, 훈련, 보스도감 | 구현목표 | 메인 일러스트 : 게임실행시 메인 일러스트 출력 훈련 : 훈련메뉴 목록 개수 증가 보스 도감 : 보스 처치시 이미지 표시, 스킬 단축키 적용 | 작업기간 | 2020.09.28 ~ 2020.10.04 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 보물,상점,보스도감 구현 |  | 보물,상점 : 아이템 효과 적용 보스도감 : 스킬 사용시 쿨타임 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 몬스터 시스템 가독성 작업 | X |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -캐릭터 담당의 소통 부재로 인한 애니메이션 작업속도가 늦춰짐 -보물,상점 DB의 부재로 인한 목록 메뉴 구상속도 느림 -보스도감 구현에 있어서 기술적 한계가 있음 -수색 월드맵 크기에 대한 규정을 늦게 지정하는 바람에 작업속도 늦춰짐 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> - APK 재시작시 무기 구매상태가 초기화됨 - 재화 표시시 단위가 제대로 표시되지않음 (GNB, 구매버튼) - 주인공캐릭터가 눈을 너무 자주 깜빡거림 - 데미지 표시 폰트 가독성이 너무 낮음 - 훈련탭 LV업 텍스트 가독성 낮음 - 무기탭 ATK 적힌 천 밑단 이미지 어색함 - 주인공 캐릭터 무기 휘두르는 팔 겨드랑이 쪽 의복 형태 이상함 - 주인공 캐릭터 뒷머리가 양갈래 머리로 보임 - 주인공 무기, 무기이펙트가 보스 뒤로 들어감. 일반 몬스터들과 동일하게 앞으로 꺼내줄 필요 있음 - 보스의 죽음애니메이션이 모두 출력되기 전에 화면이 전환되어 출력이 끊김 - 보스몬스터 처치시 재화를 지급받아야 하지만 지급 받지 못함 - GNB 표시부분 UI 디자인 수정 필요함
|  | 훈련 시스템 가독성 작업 | O |  | 고지완 | 1. 시스템 가독성 작업 (몬스터, 훈련, 무기) 2. DB 설계 (보물, 수색) 3. 금괴 수급처 변경 (수색)
|  | 무기 시스템 가독성 작업 | O
|  | 보물 DB 데이터 설계 | O
|  | 수색 DB 데이터 설계 | O
|  | 수색 컨텐츠 설계 | X
| UI/UX | 훈련 목록 메뉴 추가 구상 | O |  | 김건호 | 1. 훈련 목록메뉴 추가 2. 보물 목록메뉴 추가 3. 상점 목록메뉴 추가 4. 보스도감 스킬명 추가
|  | 보물 목록 메뉴 추가 구상 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 목록 메뉴 추가 구상 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 보스도감 스킬명 초안 구상 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 - 하비성 제작 | O
|  | 수색 월드맵 제작 | X |  | 염태우 | 1. 3스테이지 - 하비성 맵 제작 2. 수색 - 월드맵 제작
| UI 디자인 | 보물 페이지 리소스 제작 | X
|  | 보스 도감 리소스 제작 | O
|  | 수색 페이지 초안 제작 | X
| 애니메이션 | 적 피격 이펙트 제작 | O
|  | 하비군 3종 애니메이션 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보물 페이지 리소스 제작 2. 보스 도감 리소스 제작 3. 수색 페이지 초안 제작
|  | 장료 애니메이션 제작 | X
|  | 고순 애니메이션 제작 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 훈련 목록 메뉴 구매버튼 편의성 추가 | O
|  | 무기 구매상태 저장 구현 | O
|  | 보물 구매상태 저장 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가 | 김준혁 | 1. 적 피격 이펙트 제작 2. 하비군 몬스터3종 애니메이션 제작 3. 보스 애니메이션 제작 (장료, 고순)
|  | 보물 효과 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 구매상태 저장 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 아이템 효과 구현 | X | DB, 리소스 부재로 인한 작업 불가
|  | 보스 처치 여부 UI 구현 | X | 기술적 한계로 인한 작업 속도 지연
|  | 몬스터 HP 추가 | O |  | 최원형 | 1. 훈련 목록메뉴 구매버튼 편의성 추가 2. 구매상태 저장 구현 (무기, 보물, 상점) 3. 보물,상점 효과 구현 > 실제 효과는 전투구현 4. 보스도감 시스템 구축 5. 보스도감 단축키 구현 6. 몬스터 HP 추가
|  | 보스 스킬 단축키 구현 | O | 보스 소환은 아직 불가능

## 8주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 그림자, 이펙트, 보스 연출, 스크롤 | 구현목표 | 그림자 : 캐릭터 하단에 그림자 추가 (적, 보스,캐릭터) 이펙트 : 치명타 이펙트 추가 및 모션 추가 보스 연출 : 보스 등장시 추가 연출표시 스크롤 : 스크롤 가능한 UI는 살짝 잘려보이는 부분 추가 | 작업기간 | 2020.10.05 ~ 2020.10.11
| 시스템 | 타격감 |  | 타격감 : 공격속도 증가 기능 추가 | 개인 일정 (부재 보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 보물 DB 설계 ★ | X |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> 보스 연출 말풍선 애니메이션에 대한 기획이 미비함 이동속도 개념에 대한 의견이 갈려서 효과 일단 제외함 <다음주 진행시 중점사항> 몬스터와 보스의 등장시 연출 기획 스페셜보물 리소스 제작 상점-복장 탭 디자인 메인 일러스트 제작 일반 보물 효과 구현 <0.1 ver 빌드 리뷰> 수색 UI에 보스도감 UI 임시 적용 보스도감 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 기존 데이터들이 삭제되지않음 보스 처치시 재화가 지급되지않음 [훈련] 목록중에서 0레벨 목록 재화표시 이상함 (구매비용과 획득 비용이 같게보임) [보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 일반 보물의 효과는 적용되지않음 <0.2 ver 빌드 리뷰> 목검 구입가격이 변하지 않으며 구입가격만큼 재화가 있어도 구매가 불가능 기존 데이터들이 삭제되던 현상 수정완료 [훈련] 목록중에서 0레벨 목록 재화표시 오류 수정완료
|  | 빌드 테스트 및 QA | O |  | 고지완 | 1. 보물 DB 설계 2. 빌드 테스트 및 QA 3. 시스템 기획 수정 (훈련, 무기, 몬스터)
|  | 수색 DB 설계 | O
|  | 훈련 시스템 기획 수정 | O
|  | 무기 시스템 기획 수정 | O
|  | 몬스터 시스템 기획 수정 | X |  | 김건호 | 1. 기획서 보강 2. 빌드 테스트 및 QA 3. 보물 목록 메뉴 추가 구상 4. 상점 목록 메뉴 추가 구상
| UI/UX | 변경된점 기획서 보강 ★ | O
|  | 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 보물 목록 메뉴 추가 구상 ★ | O
|  | 상점 목록 메뉴 추가 구상 | O |  | 염태우 | 1. 수색- 월드맵 제작 2. 주인공 캐릭터 리소스 리뉴얼
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 수색 - 월드맵 제작 | O
|  | 주인공 리소스 리뉴얼 ★ | O
| UI 디자인 | 보물 페이지 리소스 제작 | X | 일반 보물 리소스는 제작 완료
|  | 폰트 서치 및 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보물 페이지 리소스 제작 (일반완료) 2. UI 리뉴얼 (훈련, 무기) 3. 상점 UI 디자인 4. 폰트 서치 및 제작
|  | 상점 UI 디자인 | O
|  | 훈련 UI 리뉴얼 ★ | O
|  | 무기 UI 리뉴얼 ★ | O
| 애니메이션 | 3스테이지 보스 - 고순 애니메이션 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 3스테이지 보스 애니메이션 제작 (고순, 장료, 진궁, 여포UP) 2. 보스 연출시 등장하는 말풍선 애니메이션 제작 3. 주인공 일반 공격모션 리뉴얼 4. 주인공 치명타 공격모션 제작
|  | 3스테이지 보스 - 장료 애니메이션 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 진궁 애니메이션 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 애니메이션 제작 | O
|  | 보스 연출 말풍선 애니메이션 제작★ | X |  | 최원형 | 1. DB 적용 (훈련, 무기, 보물) 2. 공격속도 증가 기능 구현 3. 보스 등장시 말풍선 연출 구현
|  | 주인공 공격 모션 (일반,치명타) ★ | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 훈련 DB 적용 | O
|  | 무기 DB 적용 | O
|  | 보물 DB 적용 | O | 보물의 효과는 적용되지않음
|  | 공격속도 증가 기능 구현 ★ | O | 보스도감 단축키에 임시 적용
|  | 보스 등장시 말풍선 연출 구현 ★ | X

## 9주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 수색, 메인일러스트, 훈련, 무기, 보물, 상점 | 구현목표 | 수색 : 보물방 맵 제작, UI 제작 메인 일러스트 : 게임시작시 표시 훈련,무기,보물,상점 : 추가된 목록메뉴들 표시 | 작업기간 | 2020.10.12 ~ 2020.10.18
| 시스템 | 밸런스, 보물, 상점, 수색, 보스도감, 사운드 |  | 밸런스 : 게임 초반부 진행속도 빠르게 조절 보물 : 일반보물 효과 조절 및 일반보물 효과 적용 상점 : 상점UI적용 (무기,복장) 수색 : 수색UI적용 보스도감 : 하단메뉴 추가 사운드 : 버튼,공격(일반,치명타) 사운드 적용 | 개인 일정 (부재보고) | 캐릭터,배경 디자인(염태우) : 10.14~10.15 사교모임 참석으로 인한 부재
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 상점 DB 수정 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -메인일러스트 작업속도가 느림 (포토샵 크래쉬로 인한 작업물 초기화 3번) -수색 시스템에 대한 재검토가 필요함 -게임에 어울리는 사운드 리소스 서치과정이 오래걸림 -일부 아이콘 리소스 미제작 -UI 리소스 적용과정에서 제작의도와 다르게 적용됨 <다음주 진행시 중점사항> -중반 밸런스 조정 필요 -미완료된 아이콘 리소스 작업완료 -메인 일러스트 애니메이션 제작 -주인공 복장,무기 리소스 제작 -UI 사운드 리소스 서치 (보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 등) <0.1 ver 빌드 리뷰> ※보스스킬 사용 금지, 어플 재시작시 모든데이터 초기화※ -보스 스킬 사용후 플레이어가 몬스터 인식을 못하며 허공에 공격함 -보스 스킬 사용후 플레이어가 몬스터가 등장하기전 처치함 -보스 스킬 사용후 공격속도 버프가 사라지지않음 -보스 스킬 사용후 맵 밖으로 나가지는 현상있음 (스테이지 진행 불가) -진행도중 몬스터가 밀려서 나오는 경우가 있으며 플레이어가 공격을 안하고 지나가거나 처치하지않았음에도 무시하고 지나가는 경우가 있음 -화면 좌측하단 끝부분에 몬스터 처치시 붉은색 이미지 오류가 나타남 (체력바 오류) -[훈련]목록 구매버튼 꾹 누를시 구매가격이 단위를 사용하지않는 원본가격으로 표시되며 비정상적으로 구매버튼 크기를 넘어서 표시함 (폰트 오류) -현재 수치단위가 적용되어있지않아서 수치 구분이 어려움 -[무기] 아이콘 리소스 제대로 적용되어있지않음 -[무기] 업그레이드 과정에서 게이지바 이미지 오류로 인한 겹쳐보이는 현상 있음 -[보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 -일반 보물의 효과는 적용되지않음 -199스테이지 이후 맵이 표시되지않음 -199스테이지 이후 몬스터가 등장하지않음 -199스테이지 이후 스테이지 늘어나지않음 -현재 하단메뉴 보스도감 아이콘의 미제작으로 인해서 수색 메뉴가 2개로 구현되어있음 (5번째 아이콘이 수색, 6번째 아이콘이 보스도감) -[수색] UI 미구현 -[보스도감] 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 -50% 확률로 치명타 공격 발동 (플레이어의 공격력 300% 데미지)
|  | 초반 밸런스 조정 | O |  | 고지완 | 1. 상점 DB 수정 (무기효과) 2. 초반 밸런스 조정 (루즈함 개선) 3. 보물 효과 재구성 및 정의 4. 수색 시스템 구성 및 정의 5. 빌드 테스트 및 QA
|  | 보물 시스템 추가 기획 | O
|  | 수색 시스템 추가 기획 | O
|  | 빌드 테스트 및 QA | O
| UI/UX | 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 수색 추가 기획 | O |  | 김건호 | 1. 수색 보상받는 과정, UI 추가 기획 2. 기획서 보강 3. 빌드 테스트 및 QA 4. UI 사운드 서치 (버튼,일반공격,치명타)
|  | UI 사운드 리소스 서치 | O | 보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 제외
|  | 변경된점 기획서 보강 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 메인 일러스트 제작 | O | 타이틀은 개선 예정
|  | 수색 맵-보물방 제작 | X
|  | 무기 리소스 제작 | X |  | 염태우 | 1. 메인화면 일러스트 제작 (게임시작화면) 2. 수색 맵 - 보물방 제작 3. 리소스 제작 (무기, 상점-복장)
|  | 주인공 복장 리소스 제작 | X
| UI 디자인 | 수색 UI 제작 | O | 보상 연출 UI 수정 예정
|  | 훈련 목록 메뉴 이름판자 추가제작 | O
|  | 무기 목록 메뉴 이름판자 추가제작 | O
|  | 보물 목록 메뉴 스페셜 보물 이름판자 추가제작 | O |  | 정해윤 | 1. 수색 UI 제작 (아이콘 리소스 제외) 2. 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 (훈련, 무기, 스페셜보물, 상점) 3. 목록 메뉴 버튼 추가 제작 (훈련, 무기, 보물, 상점)
|  | 상점 목록 메뉴 이름판자 제작 | O
|  | 수색 UI 1차 수정 | X
|  | 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | O | 훈련, 무기, 보물, 상점
| 애니메이션 | 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 | O
|  | UI 사운드 리소스 서치 | O | 보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 제외 | 김준혁 | 1. 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 2. UI 사운드 서치 (버튼,일반공격,치명타) 3. 주인공 무기 리소스 적용
|  | 주인공 무기 리소스 적용 | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 보스도감 메뉴 추가 | O | 메뉴 아이콘과 UI는 미적용
|  | 보물 효과 구현 | X
|  | 상점 UI 구현 | O | 아이콘,효과텍스트 리소스 미구현
|  | 수색 UI 구현 | X |  | 최원형 | 1. 보스도감 메뉴 추가 2. 보물 효과 구현 3. UI 구현 (상점,수색) 4. 사운드 적용 (버튼,일반공격,치명타공격) 5. 이펙트 적용 (공격,피격) 6. 메인일러스트 초안 적용 7. 무기 업그레이드시 리소스 변경 구현 8. 치명타 구현 9. UI 재적용 (훈련, 무기, 보물, 상점)
|  | 사운드 리소스 적용 | O | 공격, 피격, 버튼만 적용완료
|  | 공격, 피격 이펙트 적용 | O
|  | 메인일러스트 초안 적용 | O
|  | 무기 업그레이드시 리소스 변경 구현 | O
|  | 치명타 구현 | O
|  | UI 재적용 (훈련, 무기, 보물, 상점) | O
<0.2 ver 빌드 리뷰> -게임 시작 화면 메인 일러스트 초안 적용 -보스 스킬 버그 수정 완료 (4개) -진행도중 몬스터가 밀리던 버그 수정 완료 -화면 좌측하단 끝부분에 몬스터 처치시 붉은색 이미지 오류가 나타남 (체력바 오류) -무기 업그레이드시 무기의 이미지가 변경되는 기능 구현 -게임 재시작시 무기의 이미지가 나무막대기로 초기화됨 (공격력은 유지됨) -[훈련]목록 구매버튼 꾹 누를시 구매가격이 단위를 사용하지않는 원본가격으로 표시되며 비정상적으로 구매버튼 크기를 넘어서 표시함 (폰트 오류) -현재 수치단위가 적용되어있지않아서 수치 구분이 어려움 -[무기] 아이콘 리소스 제대로 적용되어있지않음 -[무기] 업그레이드 과정에서 게이지바 이미지 오류로 인한 겹쳐보이는 현상 있음 -[보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 -일반 보물의 효과는 적용되지않음 -하단메뉴 보스도감 임시 아이콘 적용 -[수색] UI 미구현 -[보스도감] 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 -50% 확률로 치명타 공격 발동 (플레이어의 공격력 300% 데미지) -공격시,피격시 표시되는 이펙트 적용 -UI 사운드 리소스 적용 (일반공격, 치명타공격, 피격, 구매버튼, 하단메뉴 버튼, 보스도감 선택버튼)

## 10주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 무기, 보물, 상점, 수색, 보스도감, 메인일러스트 | 구현목표 | 무기 : 게이지바 이미지 수정 보물, 상점 : 아이콘 배치 수색 : 지도 및 버튼 배치, 팝업 화면 제작 보스도감 : 하단 메뉴 아이콘 재적용 메인일러스트 : 타이틀포함 제작 및 애니메이션 진입 | 작업기간 | 2020.10.19 ~ 2020.10.25
| 시스템 | 밸런스, 스페셜보물, 수색 |  | 밸런스 : 무기 DB 조정을 통한 중반 밸런스 조절 스페셜 보물 : 획득방식과 효과 적용방식 변경 수색 : 수색 UI, 스테이지 진입, 스페셜보물 효과, 보상획득 방식 변경, 팝업화면 제작 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 무기 DB 수정 | O | 중반 밸런스 조정 | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> 무기 아이콘 재 배치 과정중 이미지 비율이 맞지않아서 이미지 수정중 보물 DB 효과들의 밸런스가 맞지않음 후반 밸런스 개선 필요 수색 스테이지 진입 구현과정에서 시간이 오래걸림 수색 UI (중간바,통행증) 배치 과정이 어려워 시간이 오래걸림 <다음주 진행시 중점사항> 전체 숫자 단위수 표기 부분 재 기획 빈 공간 최대한 채우기 일러스트 메인 캐릭터 얼굴 수정 및 퀄리티 업 모션 별 이펙트 타격점 싱크와 공격속도 개선 상점 품목 효과 및 기능 구현 <빌드 리뷰> 보물 아이콘 배치 (일반, 스페셜) 수색 UI 수정 및 적용 (버튼, 지도) 스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 오타 수정 보물 UI 재 배치 (여백을 줄임) 무기 게이지바 이미지 겹치던 현상 수정 하단 메뉴 아이콘 크기 수정 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 및 적용 일반 보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) 수색 기능 일부 구현 (스테이지 입장, 스페셜 보물 효과, 보상 획득) / 팝업은 구현X 버그는 아직 빌드가 제작되지않아 작성하지 못했습니다.
|  | 일반 몬스터 프리팹 추가 | O |  | 고지완 | 1. 중반 밸런스 조정 2. 몬스터 프리팹 추가 (일반, 보스) 3. 보스도감 버프효과, 도감 활성화 조건 추가 기획 4. 보물 DB 수정 (일반, 스페셜) 5. 후반 밸런스 조정 6.몬스터 처치후 획득하는 지식량 수정 7. 전체 숫자 단위수 표기부분 재 기획
|  | 보스 몬스터 프리팹 추가 | O
|  | 보스도감 시스템 추가 기획 | O
|  | 스페셜 보물 일부 효과 변경 | O
|  | 무기 DB 수정 | X | 후반 밸런스 조정
|  | 몬스터 처치후 획득하는 지식량 수정 | X
|  | 일반 보물 DB 수정 | X |  | 김건호 | 1. (상점) 무기 아이콘 배치 2. 보물 아이콘 배치 (일반, 스페셜) 3. 수색 UI 수정 (아이콘, 지도) 4. 맹획머리띠 오타 수정 5. 보물 UI 재 배치 6. 무기 게이지바 이미지 재 적용 7. 하단 메뉴 아이콘 재 적용 8. 무기 아이콘 재 배치 9. 빌드 테스트 및 QA , 수정 10. 수색 - 통행증 UI 배치
|  | 전체 숫자 단위수 표기 부분 재 기획 | O
| UI/UX | 상점 - 무기 아이콘 배치 | O
|  | 일반보물, 스페셜보물 아이콘 배치 | O
|  | 수색 버튼 아이콘 변경, 지도 재 적용 | O
|  | 스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 수정 | O
|  | 보물 중간바 버튼, 아이콘, 배경 재배치 | O
|  | 무기 게이지바 이미지 재 적용 | O
|  | 하단 메뉴 아이콘 재 적용 | O
|  | 무기 아이콘 재배치 | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X |  | 염태우 | 1. 메인화면 일러스트 제작 (타이틀 포함) 2. 보물 목록 아이콘 추가 제작 (일반, 스페셜) 3. 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 4. 상점 아이콘, 리소스 제작 (무기, 복장) 5. 메인 일러스트 주인공 얼굴 수정 6. 수색 리소스 제작 (맵, 오브젝트)
|  | 빌드 수정 | X
|  | 수색 - 통행증 아이콘 배치 | X
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 메인화면 일러스트 제작 (타이틀 포함) | O
|  | 보물 목록 아이콘 추가 제작 (일반, 스페셜) | O
|  | 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 | O
|  | 상점 - 무기 아이콘, 리소스 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 수색 지도, 버튼 수정 2. 기본창 배경, 무기 게이지바 수정 3. 상점 목록 메뉴 텍스트 수정, 리소스 추출 4. 수색 알림화면 제작 (보상획득, 꽝, 지역 선택, 스테이지 진입) 5. 하단 메뉴 아이콘 수정 6. 폰트 정리 7. 훈련 목록 메뉴 아이콘 추가 제작
|  | 상점 - 복장 아이콘, 리소스 제작 | X
|  | 메인 화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 | X
|  | 수색 맵 - 보물방 제작 | X
|  | 수색 오브젝트 - 보물상자 제작 | X
| UI 디자인 | 수색 지도, 버튼 수정 | O
|  | 기본창 배경, 게이지바 수정 | O
|  | 상점 목록 메뉴 텍스트 수정, 리소스 추출 | O |  | 김준혁 | 1. 몬스터 피격모션 수정 (1,2,3 스테이지 몬스터 3종) 2. 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 3. 빌드 테스트 및 QA 4. 상점 리소스 적용 (무기, 복장) 5. 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 6. 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공, 실패)
|  | 수색 "보상 획득" 알림화면 제작 | O
|  | 수색 "꽝" 알림화면 제작 | O
|  | 하단메뉴 아이콘 수정 | O
|  | 폰트 정리 | O
|  | 훈련 목록 메뉴 아이콘 추가제작 | X
|  | 수색 선택 지역정보 알림화면 제작 | O
|  | 수색 보물방 진입시 표시하는 알림화면 제작 | O |  | 최원형 | 1. 일반 보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) 2. 수색 UI 초안 구현 3. 수색 기능 구현 (스테이지 입장, 스페셜 보물 효과, 보상획득) 4. 상점 품목 효과 및 기능 구현 5. APK 제작 6. 수색 스테이지 진입 팝업 구현
| 애니메이션 | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 피격모션 수정 | O
|  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 피격모션 수정 | O
|  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 피격모션 수정 | O
|  | 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X
|  | 주인공 상점 - 무기 리소스 적용 | O
|  | 주인공 상점 - 복장 리소스 적용 | X
|  | 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 | X
|  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공) | O
|  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (실패) | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 일반보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) | O
|  | 수색 UI 초안 구현 | O
|  | 수색 스테이지 입장 구현 | O
|  | 수색 스페셜 보물 효과 구현 | O
|  | 수색 보상획득 구현 (스페셜보물) | O
|  | APK 1025_0.1 ver 제작 | X
|  | APK 1025_0.1 ver 수정 | X
|  | 상점 품목 장착 해제 구현 | X
|  | 상점 품목 효과 구현 | X
|  | APK 1026_0.1 ver 제작 | X
|  | 수색 스테이지 진입 팝업 구현 | X