## 마일스톤
파트 |  | 담당자 | TASK | 1월
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
기획 | UI/UX | 김건호 | 훈련 목록 메뉴 기획 | 1월 5 화: [完]
|  |  | 훈련 아이콘 기획 | 1월 8 금: [完]
|  |  | 무기 아이콘 기획 | 1월 11 월: [完]
|  |  | 훈련 아이콘 적용 | 1월 17 일: [完]
|  |  | 무기 아이콘 적용 | 1월 20 수: [完]
|  |  | 보스도감 아이콘 적용 | 1월 20 수: [完]
| 시스템 | 고지완 | 맵 컨셉 기획 | 1월 5 화: [完]
|  |  | 4스테이지 몬스터 3종 기획 | 1월 6 수: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 5종 기획 | 1월 9 토: [完]
|  |  | 무기 8종 DB 추가 | 1월 12 화: [完]
|  |  | 훈련 4종 DB 추가 | 1월 17 일: [完]
|  |  | 훈련 4종 DB 테스트 | 1월 21 목: [完]
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 염태우 | 4스테이지 몬스터 3종 제작 | 1월 7 목: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 공손월 제작 | 1월 8 금: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 관정 제작 | 1월 8 금: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 엄강 제작 | 1월 9 토: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 전해 제작 | 1월 10 일: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 공손찬 제작 | 1월 11 월: [完]
|  |  | 4스테이지 맵 - 역경 제작 | 1월 15 금: [完]
|  |  | 플레이어 무기 8종 아이콘 제작 | 1월 18 월: [完]
| UI 디자인 | 정해윤 | 훈련 메뉴 아이콘 4종 제작 | 1월 11 월: [完]
|  |  | 보스도감 선택 이미지 5종 제작 | 1월 14 목: [完]
|  |  | 보스도감 목록 이미지 5종 제작 | 1월 14 목: [完]
|  |  | 보스도감 단축키 이미지 5종 제작 | 1월 14 목: [完]
|  |  | 훈련 메뉴 아이콘 3개 수정 | 1월 21 목: [完]
| 애니메이션 | 김준혁 | 4스테이지 몬스터 - 역경군 3종 애니메이션 제작 | 1월 14 목: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 공손월 애니메이션 제작 | 1월 16 토: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 관정 애니메이션 제작 | 1월 16 토: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 엄강 애니메이션 제작 | 1월 16 토: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 전해 애니메이션 제작 | 1월 16 토: [完]
|  |  | 4스테이지 보스 - 공손찬 애니메이션 제작 | 1월 16 토: [完]
프로그래밍 | 프로그래밍 | 최원형 | APK 1203 빌드 수정 | 1월 14 목: [完]
|  |  | 훈련 목록 4종 구현 | 1월 16 토: [完]
|  |  | 무기 목록 8종 구현 | 1월 19 화: [完]
4스테이지 몬스터 3종 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
4스테이지 보스 - 공손월 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
4스테이지 보스 - 관정 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
4스테이지 보스 - 엄강 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
4스테이지 보스 - 전해 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
4스테이지 보스 - 공손찬 구현 | bar: 1월 19 화 to 1월 22 금
보스도감 스킬 - 공손월 구현 | bar: 1월 22 금 to 1월 25 월
보스도감 스킬 - 관정 구현 | bar: 1월 22 금 to 1월 25 월
보스도감 스킬 - 엄강 구현 | bar: 1월 22 금 to 1월 25 월
보스도감 스킬 - 전해 구현 | bar: 1월 22 금 to 1월 25 월
보스도감 스킬 - 공손찬 구현 | bar: 1월 22 금 to 1월 25 월

## 1주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 맵, 몬스터, 보스, 훈련, 무기 | 구현목표 | 맵 : 4스테이지 맵 이미지 제작 몬스터 : 4스테이지 역경군 몬스터3종 제작 보스 : 4스테이지 보스 5종 제작 훈련 : 훈련 아이콘 4종 제작 무기 : 무기 아이콘 8종 제작 | 작업기간 | 2021.1.4 ~ 2021.1.10
| 시스템 | 맵, 몬스터, 보스, 훈련, 무기 |  | 맵 : 4스테이지 개방 조건 설정 몬스터 : 4스테이지 몬스터 DB 기획 보스 : 4스테이지 보스 DB 기획 훈련 : 4종 추가 기획 무기 : 8종 추가 기획 | 개인 일정 (부재보고) | 애니메이션, 프로그래머 개인 사정으로 인한 작업 불가
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 맵 컨셉 기획 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -몬스터 애니메이션 제작이 불가함에 따라 구현과정 늦춰짐 -프로그래밍 작업 불가함에 따라 디버깅, 빌드 불가 <다음주 진행시 중점사항> -무기 8종 DB 추가 -무기 아이콘 4종 기획 -4스테이지 보스 (공손찬) 제작 -훈련 메뉴 이미지 4종 제작 -4스테이지 몬스터 3종 애니메이션 제작 ※ 버그 및 오류 -빌드 테스트를 하지 못해 발견하지 못했습니다.
|  | 4스테이지 몬스터 3종 기획 | O |  | 고지완 | 1. 맵 컨셉 기획 2. 4스테이지 몬스터 3종 기획 3. 4스테이지 보스 5종 기획 4. 무기 8종 DB 추가
|  | 4스테이지 보스 5종 기획 | O
|  | 무기 8종 DB 추가 | X
| UI/UX | 훈련 목록 메뉴 기획 | O
|  | 훈련 아이콘 기획 | O |  | 김건호 | 1. 훈련 목록 메뉴 4종 기획 2. 훈련 아이콘 4종 기획 3. 무기 아이콘 4종 기획
|  | 무기 아이콘 기획 | X
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인 | 4스테이지 몬스터 3종 제작 | O
|  | 4스테이지 보스 - 공손월 제작 | O |  | 염태우 | 1. 4스테이지 몬스터 3종 제작 (역경군) 2. 4스테이지 보스 5종 제작 (공손월, 관정, 엄강, 천해, 공손찬)
|  | 4스테이지 보스 - 관정 제작 | O
|  | 4스테이지 보스 - 엄강 제작 | O |  | 정해윤 | 훈련 메뉴 이미지 4종 제작
|  | 4스테이지 보스 - 전해 제작 | O |  | 김준혁 | 4스테이지 몬스터 - 역경군 3종 애니메이션 제작
|  | 4스테이지 보스 - 공손찬 제작 | X |  | 최원형 | APK 1203 빌드 수정
| UI 디자인 | 훈련메뉴 아이콘 4종 제작 | X
| 애니메이션 | 4스테이지 몬스터 - 역경군 3종 애니메이션 제작 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | APK 1203 빌드 수정 | X

## 2주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 훈련, 무기, 보스, 맵, 보스도감 | 구현목표 | 맵 : 4스테이지 맵 이미지 제작 몬스터 : 4스테이지 역경군 몬스터3종 제작 보스 : 4스테이지 보스 5종 제작 훈련 : 훈련 아이콘 4종 제작 무기 : 무기 아이콘 8종 제작 | 작업기간 | 2021.1.11 ~ 2021.1.17
| 시스템 | 훈련, 무기, 몬스터, 보스 |  | 맵 : 4스테이지 개방 조건 설정 몬스터 : 4스테이지 몬스터 DB 기획 보스 : 4스테이지 보스 DB 기획 훈련 : 4종 추가 기획 무기 : 8종 추가 기획 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 무기 8종 DB 추가 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -애니메이션 작업 속도가 늦어 몬스터 구현이 늦춰짐 -DB 작업 속도가 늦어 훈련,무기 목록 구현이 늦춰짐 <다음주 진행시 중점사항> -훈련 4종 DB 밸런스 테스트 -훈련 아이콘 3개 수정 ※ 버그 및 오류 (1월 17일 발견) -무기 20단계 업그레이드 완료해도 21단계 무기 구매 불가능 -훈련 목록 4종 버튼 꾹 눌러도 연속 구매 불가능 -보스도감 목록에서 보스 선택시 초록 테두리 출력 안됨 -보스도감 목록에서 보스 선택시 선택화면 이미지 변경 안됨
|  | 훈련 4종 DB 추가 | O |  | 고지완 | 1. 무기 8종 DB 추가 2. 훈련 4종 DB 추가
| UI/UX | 무기 아이콘 기획 | O
|  | 훈련 아이콘 적용 | O |  | 김건호 | 1. 무기 아이콘 기획 2. 훈련 아이콘 적용 3. 무기 아이콘 적용 4. 보스도감 아이콘 적용
|  | 무기 아이콘 적용 | X
|  | 보스도감 아이콘 적용 | X
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인 | 4스테이지 보스 - 공손찬 제작 | O
|  | 플레이어 무기 8종 아이콘 제작 | O |  | 염태우 | 1. 4스테이지 보스 - 공손찬 제작 2. 플레이어 무기 8종 아이콘 제작 3. 4스테이지 맵 - 역경 제작
|  | 4스테이지 맵 - 역경 제작 | O
| UI 디자인 | 훈련메뉴 아이콘 4종 제작 | O
|  | 보스도감 선택 이미지 5종 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 훈련 메뉴 이미지 4종 제작 2. 보스도감 선택 이미지 5종 제작 3. 보스도감 목록 이미지 5종 제작 4. 보스도감 단축키 이미지 5종 제작
|  | 보스도감 목록 이미지 5종 제작 | O
|  | 보스도감 단축키 이미지 5종 제작 | O
| 애니메이션 | 4스테이지 몬스터 - 역경군 3종 애니메이션 제작 | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | APK 1203 빌드 수정 | O |  | 김준혁 | 4스테이지 몬스터 - 역경군 3종 애니메이션 제작
|  | 훈련 목록 4종 구현 | O |  | 최원형 | 1. APK 1203 빌드 수정 2. 훈련 목록 4종 구현 3. 무기 목록 8종 구현
|  | 무기 목록 8종 구현 | O

## 3주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 훈련, 무기, 보스도감 | 구현목표 | 훈련 : 훈련 메뉴 아이콘 3개 수정 무기 : 무기 아이콘 적용 보스도감 : 보스도감 아이콘 적용 | 작업기간 | 2021.1.18 ~ 2021.1.24
| 시스템 | 훈련, 몬스터, 보스. 보스도감 |  | 훈련 : 4종 DB 테스트 몬스터 : 4스테이지 몬스터 3종 구현 보스 : 4스테이지 보스 5종 구현 보스도감 : 보스 스킬 구현 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 훈련 4종 DB 테스트 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -훈련 4종 DB 테스트가 오래걸림 -훈련 메뉴 아이콘 4개중 3개가 게임 분위기와 맞지않아 수정작업중 <다음주 진행시 중점사항> -보스도감 스킬 구현 -빌드 테스트 -버그 디버깅 ※ 버그 및 오류 (현재 수정중) -무기 20단계 업그레이드 완료해도 21단계 무기 구매 불가능 -훈련 목록 4종 버튼 꾹 눌러도 연속 구매 불가능 -보스도감 목록에서 보스 선택시 초록 테두리 출력 안됨 -보스도감 목록에서 보스 선택시 선택화면 이미지 변경 안됨
| UI/UX | 무기 아이콘 적용 | O |  | 고지완 | 1. 훈련 4종 DB 테스트
|  | 보스도감 아이콘 적용 | O
2D 리소스 | UI 디자인 | 훈련 메뉴 아이콘 3개 수정 | O |  | 김건호 | 1. 무기 아이콘 적용 2. 보스도감 아이콘 적용
프로그래밍 | 프로그래밍 | 4스테이지 몬스터 3종 구현 | O
|  | 4스테이지 보스 - 공손월 구현 | X |  | 정해윤 | 1. 훈련 메뉴 아이콘 3개 수정
|  | 4스테이지 보스 - 관정 구현 | X
|  | 4스테이지 보스 - 엄강 구현 | X |  | 최원형 | 1. 4스테이지 몬스터 3종 (역경군) 구현 2. 4스테이지 보스 5종 (공손월, 관정, 엄강, 전해, 공손찬) 구현 3. 보스도감 스킬 구현
|  | 4스테이지 보스 - 전해 구현 | X
|  | 4스테이지 보스 - 공손찬 구현 | X
|  | 보스도감 스킬 - 공손월 구현 | X
|  | 보스도감 스킬 - 관정 구현 | X
|  | 보스도감 스킬 - 엄강 구현 | X
|  | 보스도감 스킬 - 전해 구현 | X
|  | 보스도감 스킬 - 공손찬 구현 | X