## 8월
|  | 2주차 |  |  |  | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
영역 | 내용 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 | 화면 기획 | bar: 2주차 13 목 to 3주차 22 토; 4주차 24 월
기획 | 시스템 기획
원화 | 캐릭터 원화
원화 | 배경 원화
원화 | 장비 원화
원화 | 체력바 작업
UI | 버튼 UI
UI | 훈련 아이콘 UI
UI | 무기 아이콘 UI
UI | 보물 아이콘 UI
UI | 상점 아이콘 UI
UI | 전장 아이콘 UI
애니 | 주인공 공격 모션 | bar: 4주차 25 화
애니 | 적 각종 모션 | bar: 4주차 25 화
애니 | 보스 각종 모션
프로그래밍 | 훈련 프로그래밍 | bar: 4주차 25 화
프로그래밍 | 무기 프로그래밍
프로그래밍 | 보물 프로그래밍
프로그래밍 | 상점 프로그래밍
프로그래밍 | 전장 프로그래밍

## 9월
|  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
영역 | 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
기획 | 화면 기획 | bar: 1주차 1 화
원화 | 캐릭터 원화
UI | 화면 기획 UI
애니 | 캐릭터 애니메이션
프로그래밍 | 화면 기획 프로그래밍

## 10월
|  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
영역 | 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
기획 | 화면 기획 | bar: 1주차 1 화
원화 | 캐릭터 원화
UI | 화면 기획 UI
애니 | 캐릭터 애니메이션
프로그래밍 | 화면 기획 프로그래밍