## 마일스톤
파트 |  | 담당자 | TASK | 8월 | [10 empty] | 9월 | [21 empty] | 10월
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | UI/UX | 김건호 | 재화및 콘텐츠 정리 | bar: 8월 17 to 8월 25
GNB 배치 | bar: 8월 20 to 8월 27
메뉴 트리 정리 | bar: 8월 24 to 8월 28
공통 버튼,팝업 표기 규칙 정리 | bar: 8월 24 to 8월 28
훈련 UI 배치 | bar: 8월 24 to 8월 28
무기 UI 배치 | bar: 8월 25 to 8월 31
보물 UI 배치 | bar: 8월 27 to 9월 1; 9월 14 to 9월 16
상점 UI 배치 | bar: 8월 27 to 9월 1; 9월 14 to 9월 16
전투시 카메라 연출 정리 | bar: 8월 27 to 9월 1
전투시 캐릭터 이동규칙, 연출 정리 | bar: 8월 26 to 8월 31
전투조건 정리 | bar: 8월 26 to 8월 31
적 몬스터 규칙 정리 | bar: 8월 27 to 9월 3
스테이지 성공,실패 연출 정리 | bar: 9월 2 to 9월 7
수색 UI 배치 | bar: 9월 3 to 9월 8
보스도감 UI 배치 | bar: 9월 8 to 9월 11
| 시스템 | 고지완 | 전투시 몬스터 규칙 기획 | bar: 8월 17 to 8월 20
전투시 획득하는 재화 기획 | bar: 8월 17 to 8월 20
훈련 시스템 기획 | bar: 8월 18 to 9월 2
무기 시스템 기획 | bar: 8월 18 to 9월 2
보물 시스템 기획 | bar: 8월 18 to 9월 2
훈련 DB 기획 | bar: 8월 25 to 9월 8
몬스터 DB 기획 | bar: 8월 25 to 9월 8
무기 DB 기획 | bar: 8월 26 to 9월 8
보물 DB 기획 | bar: 8월 26 to 9월 8
수색 시스템 기획 | bar: 9월 1 to 9월 15
보스도감 시스템 기획 | bar: 9월 1 to 9월 15
스테이지 기획 | bar: 8월 17 to 9월 15
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 염태우 | 1스테이지 캐릭터 제작 | bar: 8월 17 to 8월 19
1스테이지 배경 제작 | bar: 8월 19 to 8월 21
주인공 캐릭터 제작 | bar: 8월 25 to 8월 31
1,2스테이지 캐릭터 무기 제작 | bar: 8월 25 to 8월 31
2스테이지 배경 제작 | bar: 9월 2 to 9월 8
2스테이지 캐릭터 제작 | bar: 9월 2 to 9월 8
3스테이지 캐릭터,무기 제작 | bar: 9월 11 to 9월 15
3스테이지 배경 제작
메인 화면 일러스트 제작
수색 월드맵 제작
| UI 디자인 | 정해윤 | 재화 아이콘 제작 | bar: 8월 19 to 8월 24
GNB 아이콘 제작 | bar: 8월 20 to 8월 25
공통 버튼,팝업 제작 | bar: 8월 25 to 8월 28
훈련 UI 제작 | bar: 8월 21 to 8월 28
훈련 아이콘 제작 | bar: 8월 20 to 8월 27
캐릭터 상세 팝업 제작
무기 UI 제작 | bar: 8월 26 to 9월 1
보물 UI 제작 | bar: 8월 28 to 9월 4; 9월 11 to 9월 15
보물 아이콘 제작 | bar: 8월 28 to 9월 4; 9월 11 to 9월 15
상점 UI 제작 | bar: 9월 3 to 9월 7; 9월 11 to 9월 15
상점 아이콘 제작 | bar: 9월 3 to 9월 7; 9월 11 to 9월 15
수색 UI 제작 | bar: 9월 7 to 9월 10; 9월 15 to 9월 17
수색 아이콘 제작 | bar: 9월 7 to 9월 10; 9월 15 to 9월 17
수색 연출 UI 제작
보스도감 UI 제작
보스도감 아이콘 제작
폰트 정리
| 애니메이션 | 김준혁 | 1스테이지 몬스터 애니메이션 제작 | bar: 8월 19 to 8월 20
스테이지 입장 두루마리 애니메이션 제작 | bar: 8월 20
플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | bar: 8월 21 to 8월 25
1스테이지 보스 애니메이션 제작 | bar: 8월 31 to 9월 4
2스테이지 몬스터 애니메이션 제작 | bar: 8월 25 to 8월 28
2스테이지 보스 애니메이션 제작 | bar: 9월 4 to 9월 15
3스테이지 몬스터 애니메이션 제작
3스테이지 보스 애니메이션 제작
프로그래밍 | 프로그래밍 | 최원형 | GNB UI 구현 | bar: 8월 19 to 8월 21
재화 데이터 스크립트 제작 | bar: 8월 20 to 8월 24
훈련 재화 획득과정 구현 | bar: 8월 20 to 8월 24
훈련 UI 구현 | bar: 8월 20 to 8월 24
플레이어 캐릭터 스크립트 제작 | bar: 8월 24 to 8월 31
몬스터 스크립트 제작 | bar: 8월 20 to 8월 31
카메라 규칙 연출 구현 | bar: 8월 21 to 8월 25; 9월 1 to 9월 3
캐릭터 이동규칙, 연출 구현 | bar: 9월 1 to 9월 3
전투 구현 | bar: 9월 4 to 9월 9
무기 UI 구현 | bar: 9월 10 to 9월 16
무기 구매 구현 | bar: 9월 9 to 9월 16
데미지 텍스트 구현 | bar: 9월 9
스테이지 구현 | bar: 9월 11 to 9월 16
스테이지 연출 구현 | bar: 9월 11 to 9월 16
보물 UI 구현
보물 효과 스크립트 제작
상점 UI 구현
상점 품목 효과 스크립트 제작
상점 품목 장착 해제 구현
수색 UI 구현
수색 보상 스크립트 제작
수색 보상획득 구현
보스 도감 UI 구현
보스 도감 스크립트 제작
보스 도감 단축키 구현
진행전
진행완료
진행중