## 마일스톤
파트 |  | 담당자 | TASK | 8월 | [14 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차
기획 | UI/UX | 김건호 | 재화및 콘텐츠 정리 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 배치 | 8월 25 화: [完]
|  |  | 메뉴 트리 정리 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 표기 규칙 정리 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 배치 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 무기 UI 배치 | 9월 2 수: [完]
보물 UI 배치 | bar: 9월 2 수 to 9월 5 토; 9월 19 토 to 9월 20 일
상점 UI 배치 | bar: 9월 4 금 to 9월 8 화; 9월 16 수 to 9월 18 금
|  |  | 전투시 카메라 연출 정리 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 전투시 캐릭터 이동규칙, 연출 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 전투조건 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 적 몬스터 규칙 정리 | 9월 13 일: [完]
스테이지 성공,실패 연출 정리 | bar: 9월 11 금 to 9월 15 화
수색 UI 배치 | bar: 9월 13 일 to 9월 18 금
보스도감 UI 배치 | bar: 9월 18 금 to 9월 22 화; 9월 25 금 to 9월 27 일
훈련 목록 개수 추가 작업 | bar: 9월 22 화 to 9월 25 금
버튼 터치 사운드 구상
| 시스템 | 고지완 | 전투시 몬스터 규칙 기획 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 훈련 시스템 기획 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 무기 시스템 기획 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 보물 시스템 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 전투시 획득하는 재화 DB 기획 | 8월 29 토: [完]
훈련 DB 기획 | bar: 8월 28 금 to 9월 24 목
몬스터 DB 기획 | bar: 8월 31 월 to 9월 26 토
무기 DB 기획 | bar: 9월 3 목 to 9월 27 일
보물 DB 기획 | bar: 9월 6 일 to 9월 10 목
수색 시스템 기획 | bar: 9월 9 수 to 9월 15 화
보스도감 시스템 기획 | bar: 9월 15 화 to 9월 19 토
스테이지 기획 | bar: 9월 18 금 to 9월 22 화
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 염태우 | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 제작 | 8월 19 수: [完]
|  |  | 1스테이지 배경 - 도적떼나무숲 제작 | 8월 21 금: [完]
|  |  | 주인공 캐릭터 제작 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 제작 | 8월 28 금: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 제작 | 8월 30 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 제작 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 1스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 2스테이지 배경 - 불타는낙양 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 제작 | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 제작 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 제작 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 2스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 14 월: [完]
3스테이지 배경 - 하비성 제작
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 18 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 19 토: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 제작 | 9월 20 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 제작 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 제작 | 9월 24 목: [完]
|  |  | 3스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 26 토: [完]
메인 화면 일러스트 제작 | bar: 9월 26 토 to 9월 27 일
수색 월드맵 제작
| UI 디자인 | 정해윤 | 재화 아이콘 제작 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 아이콘 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 제작 | 8월 29 토: [完]
훈련 UI 제작 | bar: 8월 29 토 to 9월 1 화
|  |  | 훈련메뉴 아이콘 제작 | 9월 4 금: [完]
캐릭터 상세 팝업 제작
무기 UI 제작 | bar: 9월 4 금 to 9월 7 월; 9월 21 월 to 9월 23 수
|  |  | 무기메뉴 아이콘 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 보물 UI 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 보물메뉴 아이콘 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 상점 UI 제작 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 상점메뉴 아이콘 제작 | 9월 16 수: [完]
수색 UI 제작 | bar: 9월 18 금 to 9월 21 월
|  |  | 수색메뉴 아이콘 제작 | 9월 18 금: [完]
수색 연출 UI 제작
보스도감메뉴 UI 제작 | bar: 9월 24 목 to 9월 27 일
보스도감 아이콘 제작
폰트 정리 | bar: 9월 21 월 to 9월 24 목
| 애니메이션 | 김준혁 | 스테이지 입장 두루마리 애니메이션 제작 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 애니메이션 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | 8월 27 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 애니메이션 제작 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 애니메이션 제작 | 9월 3 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 애니메이션 제작 | 9월 6 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 애니메이션 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 애니메이션 제작 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 애니메이션 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 제작 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 제작 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 제작 | 9월 21 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 제작 | 9월 23 수: [完]
3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 애니메이션 제작 | bar: 9월 25 금 to 9월 27 일
3스테이지 보스 - 여포(UP) 애니메이션 제작
3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작
3스테이지 보스 - 장료 애니메이션 제작
3스테이지 보스 - 진궁 애니메이션 제작
3스테이지 보스 - 고순 애니메이션 제작
각 보스 스킬 이펙트 제작
프로그래밍 | 프로그래밍 | 최원형 | GNB UI 구현 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 재화 데이터 스크립트 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 훈련 재화 획득과정 구현 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 구현 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 스크립트 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 몬스터 스크립트 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 카메라 규칙 연출 구현 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 캐릭터 이동규칙, 연출 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 전투 구현 | 9월 14 월: [完]
무기 UI 구현 | bar: 9월 12 토 to 9월 15 화
|  |  | 무기 구매 구현 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 데미지 텍스트 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 스테이지 구현 | 9월 18 금: [完]
|  |  | 스테이지 연출 구현 | 9월 20 일: [完]
보물 UI 구현 | bar: 9월 15 화 to 9월 17 목
보물 효과 스크립트 제작
상점 UI 구현 | bar: 9월 18 금 to 9월 20 일
상점 품목 효과 스크립트 제작
상점 품목 장착 해제 구현
수색 UI 구현 | bar: 9월 20 일 to 9월 22 화
수색 보상 스크립트 제작
수색 보상획득 구현
보스 도감 UI 구현 | bar: 9월 22 화 to 9월 24 목
보스 도감 스크립트 제작 | bar: 9월 23 수 to 9월 25 금
보스 도감 단축키 구현
폰트 적용 | bar: 9월 25 금 to 9월 27 일
APK 제작후 버그 테스트 | bar: 9월 14 월; 9월 16 수; 9월 18 금; 9월 20 일; 9월 22 화
작업완료
| 진행완료 | [完]
진행중

## 5주차 계획 및 결산 리뷰
5주차 : 9/14~9/20
주간 계획 내용 | 보물,상점 컨텐츠 기획, 2스테이지 캐릭터 애니메이션 구상 | 금주 작업 목표 | 보물,상점 UI 배치 완료 수색,스테이지 기획 완료 3스테이지 캐릭터,무기 제작 APK 제작후 버그 테스트 |  | 총평
대분류 | 파트 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 대분류 | 파트 | 미비사항 | 느낀점
기획 | 시스템 | 수색,보스도감 시스템 기획, 스테이지 기획 | O |  | 기획 | 시스템 | 보스도감 시스템 기획 미완료 | X
기획 | UI/UX | 마일스톤 수정 및 보물,상점,수색,보스도감 UI 배치 | O |  | 기획 | UI/UX | 마일스톤 가독성이 부족함 | 각 파트별로 우선 작업순위를 정해주기
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 캐릭터, 무기 제작 | O |  | 2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 캐릭터 의상 , 무기 디자인 제작 속도 느림 | X
2D 리소스 | UI 디자인 | 훈련탭 디자인 수정, 보물탭 UI 디자인 | O |  | 2D 리소스 | UI 디자인 | X | X
2D 리소스 | 애니메이션 | 2스테이지 보스들 애니메이션 제작 | O |  | 2D 리소스 | 애니메이션 | 보스들 애니메이션 마무리 80% 완료 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 스테이지 구현, 무기 UI 구현, APK 제작 | O |  | 프로그래밍 | 프로그래밍 | X | 리소스가 부족해서 UI 적용이 쉽지않다

## 6주차 계획 및 결산 리뷰
6주차 : 9/21~9/27
주간 계획 내용 | 훈련탭 리소스 추가 및 아이디어 구상 | 금주 작업 목표 | 훈련,몬스터 DB 적용 메뉴 UI 러프스케치 |  | 총평
대분류 | 파트 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 대분류 | 파트 | 미비사항 | 느낀점
기획 | 시스템 | 훈련,몬스터 DB 작성 | O |  | 기획 | 시스템 | 훈련 DB 작성 속도가 느림 | X
기획 | UI/UX | 마일스톤 수정 및 훈련 컨텐츠,리소스 구상 | O |  | 기획 | UI/UX | 훈련 리소스 개수 아직 구상중. | 생각보다 컨텐츠의 내실이 부족해서 좀더 추가해야겠다고 생각함.
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 메인화면 일러스트 러프스케치 하비 전투 배경 스케치 | O |  | 2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | X | 메인화면 일러스트 시안이 여러갈래로 갈려서 고민된다.
2D 리소스 | UI 디자인 | 하단 UI 제작, 보스도감 UI 디자인 옵션 UI 디자인 러프 제작 | O |  | 2D 리소스 | UI 디자인 | 옵션 UI 디자인 러프 미완성 | 보스도감 UI 디자인 평가가 좋았다.
2D 리소스 | 애니메이션 | 2스테이지 보스들 마무리 3스테이지 몬스터 애니메이션 제작 | O |  | 2D 리소스 | 애니메이션 | 애니메이션 작업 속도가 느림 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 현재 제작된 모든 UI 배치 보스도감 구현 | O |  | 프로그래밍 | 프로그래밍 | 폰트 적용과정에서 오류가 심함 구현이 안된 메뉴들은 DB가 나와야 작업가능 | X