## 마일스톤
파트 |  | 담당자 | TASK | 8월 | [14 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차
기획 | UI/UX | 김건호 | 재화및 콘텐츠 정리 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 배치 | 8월 25 화: [完]
|  |  | 메뉴 트리 정리 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 기획 | 8월 28 금: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 표기 규칙 정리 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 기획 | 8월 30 일: [完]
|  |  | 훈련 UI 기획 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 기획 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 기획 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 무기 UI 기획 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 기획 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 기획 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 보물 UI 기획 (초안) | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 기획 | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 기획 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 상점 UI 기획 (초안) | 9월 8 화: [完]
|  |  | 전투시 카메라 연출 정리 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 기획 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 전투시 캐릭터 이동규칙, 연출 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 전투조건 정리 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 기획 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 적 몬스터 규칙 정리 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 기획 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 스테이지 성공,실패 연출 정리 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 기획 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 수색 UI 기획 (초안) | 9월 18 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 기획 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 보스도감 UI 기획 (초안) | 9월 20 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 기획 | 9월 21 월: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 기획 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 기획 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 기획 | 9월 28 월: [完]
|  |  | 훈련 목록메뉴 추가 구상 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 보물 목록메뉴 추가 구상 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 상점 목록메뉴 추가 구상 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 무기 목록메뉴 추가 구상 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 보스도감 스킬명 구상 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 수색 UI 추가 기획 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 수색 보상 시스템 기획 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 2차 기획서 보강 | 10월 16 금: [完]
|  |  | UI 사운드 리소스 서치 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 인게임 BGM 서치 (메인, 1스테이지, 2스테이지) | 10월 21 수: [完]
|  |  | 일반보물, 스페셜보물 아이콘 배치 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 버튼 아이콘 변경 및 지도 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 수정 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 보물 중간바 버튼,아이콘,배경 재배치 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 무기 게이지바 이미지 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 하단 메뉴 아이콘 재 적용 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 무기 아이콘 배치 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 상점 - 복장 판자 재적용 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 리소스명 영문화 (합쳐진 UI 제외) | 10월 24 토: [完]
|  |  | 상점 - 무기 아이콘 배치 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 수색 - 통행증 아이콘 배치 (기능오류 수정X) | 10월 27 화: [完]
|  |  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 10월 26 월: [完]
|  |  | APK 1025_0.1 ver 빌드 수정 (아이콘 해상도에 맞게 재적용) | 10월 27 화: [完]
|  |  | 훈련 텍스트 폰트 적용 사전작업 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 무기 텍스트 폰트 적용 사전작업 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보물 텍스트 폰트 적용 사전작업 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 상점 - 복장 아이콘 배치 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 분리된 UI 리소스 재배치 (훈련) | 10월 30 금: [完]
|  |  | 분리된 UI 리소스 재배치 (무기) | 11월 1 일: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 3 화: [完]
|  |  | 분리된 UI 리소스 재배치 (보물) | 11월 5 목: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | 11월 4 수: [完]
|  |  | 분리된 UI 리소스 재배치 (상점) | 11월 4 수: [完]
|  |  | UI 사운드 추가 서치 및 이펙트 에셋 구매 | 11월 6 금: [完]
|  |  | 설정 화면 UI 배치 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 | 11월 8 일: [完]
|  |  | 보스도감 상단 설명화면 수정 | 11월 7 토: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 9 월: [完]
|  |  | 보물 구매버튼 금액 표기부분 수정 | 11월 10 화: [完]
|  |  | 옵션 버튼 글씨 및 위치 수정 | 11월 10 화: [完]
|  |  | 상점 탭 위치 변경 및 판자 간격 변경 | 11월 10 화: [完]
|  |  | 수색 월드맵 리소스 재구상 | 11월 13 금: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | 광고 알림 화면 리소스 배치 (공격속도 버튼) | 11월 15 일: [完]
|  |  | 수색 월드맵 재 배치 | 11월 15 일: [完]
|  |  | 보스도감 단축키 아이콘 수정 | 11월 15 일: [完]
|  |  | 설정 아이콘 수정 | 11월 15 일: [完]
수색 보상화면 재 구상 | bar: 11월 15 일 to 11월 16 월
| 시스템 | 고지완 | 전투시 몬스터 규칙 기획 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 훈련 시스템 기획 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 무기 시스템 기획 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 보물 시스템 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 전투시 획득하는 재화 DB 기획 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 보물 DB 초안 기획 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 수색 시스템 초안 기획 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 보스도감 시스템 초안 기획 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 스테이지 기획 초안 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 훈련 DB 초안 기획 | 9월 24 목: [完]
|  |  | 몬스터 DB 초안 기획 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 무기 DB 초안 기획 | 9월 27 일: [完]
|  |  | 훈련 시스템 가독성 작업 | 9월 30 수: [完]
|  |  | 무기 시스템 가독성 작업 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 보물 DB 추가 기획 | 10월 3 토: [完]
|  |  | 수색 DB 초안 기획 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 수색 DB 추가 기획 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 훈련 시스템 기획 수정 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 무기 시스템 기획 수정 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 몬스터 시스템 가독성 작업 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 시스템 기획 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 상점 DB 작성 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 초반 밸런스 조정 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 수색 시스템 추가 기획 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 상점 DB 수정 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 보물 시스템 추가 기획 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 무기 DB 1차 수정 (중반 밸런스 조정) | 10월 20 화: [完]
|  |  | 일반 몬스터 프리팹 추가 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보스 몬스터 프리팹 추가 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보스도감 시스템 추가 기획 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 스페셜 보물 일부 효과 변경 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 전체 숫자 단위수 표기 부분 재 기획 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 무기 DB 2차 수정 (후반 밸런스 조정) | 10월 26 월: [完]
|  |  | 일반 보물 DB 수정 (가격) | 10월 26 월: [完]
|  |  | 몬스터 처치후 획득하는 지식 값 수정 | 10월 27 화: [完]
|  |  | 몬스터 처치후 획득하는 식량 값 수정 | 10월 28 수: [完]
|  |  | APK 1026_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 10월 29 목: [完]
|  |  | APK 1026_0.1 ver 빌드 수정 | 10월 30 금: [完]
|  |  | 훈련 - 단위 수정 (식량 받는 값, 구입 가격) | 11월 2 월: [完]
|  |  | 무기 - 단위 수정 (공격력, 구입 가격) | 11월 2 월: [完]
|  |  | 몬스터 HP 수정 | 11월 2 월: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 2 월: [完]
|  |  | 수색스테이지 지식 공식 추가 | 11월 5 목: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | 11월 6 금: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 (수치 단위 및 밸런스 조정) | 11월 8 일: [完]
|  |  | 몬스터,보스 2차 HP 수정 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 9 월: [完]
|  |  | 수색 몬스터HP, 지식, 골드 수급량 수정 | 11월 10 화: [完]
|  |  | 무기 가격, 공격력 수정 | 11월 11 수: [完]
|  |  | 훈련 후반 밸런스 수정 | 11월 13 금: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
수색 레벨 밸런싱, 보상 수정 | bar: 11월 13 금 to 11월 16 월
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 염태우 | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 제작 | 8월 19 수: [完]
|  |  | 1스테이지 배경 - 도적떼나무숲 제작 | 8월 21 금: [完]
|  |  | 주인공 캐릭터 제작 | 8월 22 토: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 제작 | 8월 28 금: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 제작 | 8월 30 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 제작 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 1스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 2 수: [完]
|  |  | 2스테이지 배경 - 불타는낙양 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 제작 | 9월 5 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 제작 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 제작 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 2스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 14 월: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 18 금: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 제작 | 9월 2 수: [完]; 9월 19 토: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 제작 | 9월 20 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 제작 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 제작 | 9월 24 목: [完]
|  |  | 3스테이지 캐릭터 무기 제작 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 초안 디자인 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 3스테이지 배경 - 하비성 제작 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 수색 월드맵 제작 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 로고 초안 제작 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 초안 제작 | 10월 16 금: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 제작 (타이틀 제외) | 10월 18 일: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 타이틀 제작 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 보물 목록 일반메뉴 아이콘 추가제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 보물 목록 스페셜메뉴 아이콘 추가제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 무기 리소스 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 무기 아이콘 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 복장 리소스 제작 | 10월 27 화: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 복장 아이콘 제작 (임시) | 10월 27 화: [完]
|  |  | 메인 화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 수색 오브젝트 - 보물상자 제작 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 수색 맵 - 보물방 제작 | 10월 30 금: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 추가 레벨디자인 | 11월 2 월: [完]
|  |  | 메인 일러스트 2차 수정 | 11월 4 수: [完]
|  |  | 스페셜 보물 [적토마] 아이콘 제작 | 11월 5 목: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 8 일: [完]
|  |  | 등록 관련 설명 텍스트 구상 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 9 월: [完]
|  |  | 타이머 이미지 리소스 제작 | 11월 9 월: [完]
|  |  | UI 사운드 서치(하단메뉴버튼, 이펙트사운드) | 11월 11 수: [完]
|  |  | 훈련 시간 게이지바 이펙트 서치 | 11월 13 금: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | 광고 아이콘 제작 | 11월 15 일: [完]
보스 등장 화면 연출 구상 및 리소스 제작 | bar: 11월 15 일 to 11월 17 화
| UI 디자인 | 정해윤 | 재화 아이콘 제작 | 8월 23 일: [完]
|  |  | GNB 아이콘 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 공통 버튼,팝업 제작 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 초안 제작 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 훈련메뉴 아이콘 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 무기 UI 초안 제작 | 9월 7 월: [完]
|  |  | 무기메뉴 아이콘 제작 | 9월 9 수: [完]
|  |  | 보물 UI 초안 제작 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 보물메뉴 아이콘 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 상점 UI 초안 제작 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 상점메뉴 아이콘 제작 | 9월 17 목: [完]
|  |  | 수색메뉴 아이콘 제작 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 폰트 정리 초안 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 보스도감 UI 초안 제작 | 9월 26 토: [完]
|  |  | 보물 페이지 - 일반 보물 리소스 4개 제작 | 10월 2 금: [完]
|  |  | 훈련 UI 리뉴얼 | 10월 5 월: [完]
|  |  | 무기 UI 리뉴얼 | 10월 8 목: [完]
|  |  | 보스도감 리소스 일부 제작 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 상점 페이지 - 무기 UI 일부 제작 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 폰트 서치 및 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 훈련 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 무기 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 보물 UI 리뉴얼 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 보물 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 상점 UI 리뉴얼 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 | 10월 13 화: [完]
|  |  | 훈련 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 무기 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 보물 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 수색 UI 초안 제작 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 수색 지도, 버튼 수정 | 10월 19 월: [完]
|  |  | 기본창 배경, 게이지바 수정 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 상점 목록 메뉴 텍스트 수정및 리소스 추출 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 수색 "보상 획득" 알림화면 제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 수색 "꽝" 알림화면 제작 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 아이콘 수정 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 폰트 정리 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 선택 지역정보 알림화면 제작 | 10월 23 금: [完]
|  |  | 수색 보물방 진입시 표시하는 알림화면 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 수색 획득 보물 알림화면 제작 | 10월 24 토: [完]
|  |  | 훈련 목록 메뉴 아이콘 추가제작 | 10월 25 일: [完]
|  |  | 숫자입력칸 길이 조율 및 리소스 분해, 정리 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 설정화면 UI 제작 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보스도감 캐릭터 설명 리소스 제작 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보스도감 단축키 썸네일 제작 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 게임 아이콘 제작 | 10월 29 목: [完]
|  |  | 등록 관련 그래픽 작업물 제작 | 10월 30 금: [完]
|  |  | 등록 관련 스크린샷 제작 | 10월 31 토: [完]
|  |  | 보스 도감 보스설명창 리소스 수정 | 11월 1 일: [完]
|  |  | 보스도감 하단 캐릭터창 리소스 제작 | 11월 1 일: [完]
|  |  | 게임 아이콘 수정 | 11월 3 화: [完]
|  |  | 공격속도 증가 버튼 아이콘 제작 | 11월 3 화: [完]
|  |  | 보스 도감 단축키 잠금 버튼 아이콘 제작 | 11월 3 화: [完]
|  |  | 보스 도감 캐릭터 설명 리소스 추가 배치 | 11월 4 수: [完]
|  |  | 보스 도감 캐릭터 실루엣 추가 배치 | 11월 5 목: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 7 토: [完]
|  |  | 앱 아이콘 재 수정 | 11월 7 토: [完]
|  |  | 공격속도 아이콘, HP바 퀄리티 업 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 9 월: [完]
|  |  | 보스도감 해제 버튼 수정 | 11월 9 월: [完]
|  |  | 훈련 버튼 Lv아이콘 수정 | 11월 9 월: [完]
|  |  | 보스 스킬 버튼 디폴트 이미지 수정 | 11월 11 수: [完]
|  |  | 각 메뉴별 설명화면 제작 | 11월 13 금: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | 설정 아이콘 수정 | 11월 15 일: [完]
수색 월드맵 수정 | bar: 11월 15 일 to 11월 16 월
| 애니메이션 | 김준혁 | 스테이지 입장 두루마리 애니메이션 제작 | 8월 20 목: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 애니메이션 제작 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | 8월 27 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 배원소 애니메이션 제작 | 8월 31 월: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장각 애니메이션 제작 | 9월 3 목: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장량 애니메이션 제작 | 9월 6 일: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 장보 애니메이션 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 1스테이지 보스 - 정원지 애니메이션 제작 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 애니메이션 제작 | 9월 13 일: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 제작 | 9월 16 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 제작 | 9월 19 토: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 제작 | 9월 21 월: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 제작 | 9월 23 수: [完]
|  |  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 제작 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 애니메이션 제작 | 9월 28 월: [完]
|  |  | 적 피격 이펙트 제작 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 고순 애니메이션 제작 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 장료 애니메이션 제작 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 진궁 애니메이션 제작 | 10월 6 화: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 애니메이션 제작 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 주인공 일반 공격모션 리뉴얼 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 주인공 치명타 공격모션 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 | 10월 15 목: [完]
|  |  | UI 사운드 리소스 서치 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 주인공 무기 리소스 적용 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 피격모션 수정 | 10월 19 월: [完]
|  |  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 피격모션 수정 | 10월 20 화: [完]
|  |  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 피격모션 수정 | 10월 21 수: [完]
|  |  | 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공) | 10월 24 토: [完]
|  |  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (실패) | 10월 25 일: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 무기 리소스 적용 | 10월 25 일: [完]
|  |  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 10월 26 월: [完]
|  |  | 주인공 상점 - 복장 리소스 적용 | 10월 29 목: [完]
|  |  | 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 | 10월 30 금: [完]
|  |  | 메인화면 일러스트 애니메이션 수정 | 11월 5 목: [完]
|  |  | UI 사운드 리소스 추가 서치 | 11월 6 금: [完]
|  |  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 8 일: [完]
|  |  | 플레이어 기상 애니메이션 수정 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 9 월: [完]
|  |  | 적 처치시 재화 획득 애니메이션 제작 | 11월 9 월: [完]
|  |  | 1스테이지 BGM 리서치 | 11월 11 수: [完]
|  |  | 보스 스킬 사용후 사라지는 연출 구상하기 | 11월 13 금: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | 11월 15 일: [完]
보스 스킬 사용후 사라지는 리소스 서치 (이펙트,사운드) | bar: 11월 15 일 to 11월 16 월
프로그래밍 | 프로그래밍 | 최원형 | GNB UI 구현 | 8월 24 월: [完]
|  |  | 재화 데이터 스크립트 제작 | 8월 26 수: [完]
|  |  | 훈련 재화 획득과정 구현 | 8월 29 토: [完]
|  |  | 훈련 UI 구현 | 9월 1 화: [完]
|  |  | 플레이어 캐릭터 스크립트 제작 | 9월 4 금: [完]
|  |  | 몬스터 스크립트 제작 | 9월 8 화: [完]
|  |  | 카메라 규칙 연출 구현 | 9월 10 목: [完]
|  |  | 캐릭터 이동규칙, 연출 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 데미지 텍스트 구현 | 9월 11 금: [完]
|  |  | 무기 구매 구현 | 9월 12 토: [完]
|  |  | 전투 구현 | 9월 14 월: [完]
|  |  | 무기 UI 초안 구현 | 9월 15 화: [完]
|  |  | APK 0915_0.1 ver 제작 | 9월 15 화: [完]
|  |  | 스테이지 구현 | 9월 18 금: [完]
|  |  | 스테이지 연출 구현 | 9월 20 일: [完]
|  |  | 보물 UI 초안 구현 | 9월 22 화: [完]
|  |  | 상점 UI 초안 구현 | 9월 25 금: [完]
|  |  | 폰트 임시 적용 | 9월 27 일: [完]
|  |  | APK 0927_0.1 ver 제작 | 9월 27 일: [完]
|  |  | 훈련 목록메뉴 구매버튼 편의성 추가 | 9월 29 화: [完]
|  |  | 보스 스킬 단축키 구현 | 10월 1 목: [完]
|  |  | 몬스터 HP 추가 | 10월 3 토: [完]
|  |  | APK 1014_0.1 ver 제작 | 10월 4 일: [完]
|  |  | 보스 도감 단축키 구현 | 10월 5 월: [完]
|  |  | 무기 구매상태 저장기능 구현 | 10월 7 수: [完]
|  |  | 보물 구매상태 저장기능 구현 | 10월 9 금: [完]
|  |  | 보스 처치 여부 UI 구현 | 10월 10 토: [完]
|  |  | 보스 도감 UI 초안 구현 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 훈련 DB 추가 적용 | 10월 11 일: [完]
|  |  | APK 1011_0.1 ver 제작 | 10월 11 일: [完]
|  |  | 무기 DB 추가 적용 | 10월 12 월: [完]
|  |  | APK 1011_0.2 ver 제작 | 10월 12 월: [完]
|  |  | 훈련 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 무기 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 보물 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 상점 UI 재적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 [수색] 추가 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 하단메뉴 [보스도감] 추가 (아이콘 미구현) | 10월 14 수: [完]
|  |  | 공격 이펙트 적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | 피격 이펙트 적용 | 10월 14 수: [完]
|  |  | APK 1015_0.1 ver 제작 | 10월 15 목: [完]
|  |  | 메인 일러스트 초안 적용 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 공격 사운드 적용 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 버튼 사운드 적용 (구매,하단메뉴) | 10월 17 토: [完]
|  |  | 치명타 구현 | 10월 17 토: [完]
|  |  | 무기 구매시 리소스 변경 구현 | 10월 18 일: [完]
|  |  | APK 1015_0.2 ver 제작 | 10월 18 일: [完]
|  |  | 일반보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) | 10월 20 화: [完]
|  |  | 수색 UI 초안 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 스테이지 입장 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 스페셜 보물 효과 구현 | 10월 22 목: [完]
|  |  | 수색 보상획득 구현 (스페셜보물) | 10월 22 목: [完]
|  |  | APK 1025_0.1 ver 제작 | 10월 23 금: [完]
|  |  | 수색 스테이지 진입 팝업 구현 | 10월 25 일: [完]
|  |  | APK 1025_0.1 ver 수정 | 10월 27 화: [完]
|  |  | 수색바 UI 재배치 및 지도 인식 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보스 도감 단축키, 공격속도 증가 단축키 분리 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보스 도감 - 보스소환 구현 | 10월 28 수: [完]
|  |  | 보스 도감 - 보스 재소환 버그 수정 | 10월 30 금: [完]
|  |  | 상점 품목 장착 해제 구현 | 11월 2 월: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 제작 | 11월 2 월: [完]
|  |  | APK 1102_0.1 ver 수정 | 11월 4 수: [完]
|  |  | UI 사운드 추가 적용 | 11월 6 금: [完]
|  |  | APK 1106_0.1 ver 제작 | 11월 6 금: [完]
|  |  | 설정 화면 구현 (크레딧 제외) | 11월 7 토: [完]
|  |  | APK 1106_0.1 ver 수정 | 11월 8 일: [完]
|  |  | 업그레이드 이펙트 적용 | 11월 8 일: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 제작 | 11월 9 월: [完]
|  |  | APK 1109_0.1 ver 수정 | 11월 9 월: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 제작 | 11월 14 토: [完]
|  |  | 광고 알림화면, 광고 기능 구현 | 11월 14 토: [完]
|  |  | APK 1113_0.1 ver 수정 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 제작 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1114_0.1 ver 수정 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 제작 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.1 ver 수정 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 제작 | 11월 15 일: [完]
|  |  | APK 1115_0.2 ver 수정 | 11월 15 일: [完]
보스 처치시 재화 드랍 애니메이션 적용 | bar: 11월 15 일 to 11월 17 화
UI 사운드 수정 | bar: 11월 16 월 to 11월 17 화
데미지 폰트 출력 개선 | bar: 11월 16 월 to 11월 17 화
공속, 보스소환 버튼 인터렉션 강화 | bar: 11월 16 월 to 11월 17 화
보스 등장 연출 추가 | bar: 11월 16 월 to 11월 18 수
훈련 버튼 인터렉션 강화 | bar: 11월 17 화 to 11월 18 수
무기 버튼 인터렉션 강화 | bar: 11월 17 화 to 11월 18 수
보물 버튼 인터렉션 강화 | bar: 11월 17 화 to 11월 18 수
보스도감 버튼 인터렉션 강화 | bar: 11월 18 수 to 11월 19 목
수색 스테이지 진입 연출 수정 및 알림화면 개선 | bar: 11월 18 수 to 11월 19 목
결제 시스템 구현 | bar: 11월 18 수 to 11월 20 금
작업완료
|  |  | 진행완료 | 8월 17 월: [完]
진행중 | bar: 8월 17 월
진행예정 | bar: 8월 17 월

## 5주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 보물, 상점, 수색 | 구현목표 | 보물 : UI 리소스 적용 상점 : UI 리소스 적용 수색 : UI 기획 | 작업기간 | 2020.09.14 ~ 2020.09.20 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 스테이지, 무기 |  | 스테이지 : 일반,보스 스테이지 구현 무기 : 무기구매 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 수색 시스템 기획 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -보스도감 시스템 기획 미완료 -마일스톤 가독성 작업에 시간을 많이 소비함 -캐릭터 의상, 무기 디자인 제작 속도 느림 -보스들 애니메이션 80% 완료 -리소스 부족으로 인한 UI 적용이 어려움 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI 리소스가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> -무기탭에서 스크롤이 작동하지 않음 -갤럭시 S9에서 설치 불가 -화면 상하단에 파란색배경 보임 -화면 비율 자동 조정으로 인한 버튼크기 비율이 깨짐 -보스 크기가 너무 커서 이미지 깨짐 -옵션 아이콘 위치 수정 필요
|  | 보스도감 시스템 기획 | X |  | 고지완 | 1. 수색 보상 획득 시스템 기획 2. 보스도감(인벤토리) 시스템 기획 3. 스테이지 기획
|  | 스테이지 기획 | O
| UI/UX | 보물 UI 기획 | O
|  | 상점 UI 기획 | O
|  | 수색 UI 기획 | O |  | 김건호 | 1. 보물 UI 기획 2. 상점 UI 기획 3. 수색 UI 기획 4. 보스도감 UI 기획
|  | 보스도감 UI 기획 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 초선 제작 | O |  | 염태우 | 1. 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 제작 2. 3스테이지 보스 제작 (여포, 초선, 장료, 진궁, 고순) 3. 3스테이지 캐릭터 무기 제작
|  | 3스테이지 보스 - 장료 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 진궁 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 고순 제작 | O
|  | 3스테이지 캐릭터 무기 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 훈련 UI 디자인 수정 2. 보물 UI 디자인 수정
| UI 디자인 | 훈련 UI 디자인 수정 | O
|  | 보물 UI 디자인 수정 | O
| 애니메이션 | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 초안 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 2스테이지 보스 애니메이션 초안 제작 (동탁, 여포, 왕윤, 이각, 화웅)
|  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 초안 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 초안 제작 | O |  | 최원형 | 1. 스테이지 구현 2. 무기 UI 구현 3. 보물 UI 구현
프로그래밍 | 프로그래밍 | 스테이지 구현 | O
|  | 무기 UI 구현 | O
|  | 보물 UI 구현 | X

## 6주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 메인일러스트, 맵, 메뉴 | 구현목표 | 메인 일러스트 : 러프 스케치 맵 : 3스테이지 러프 스케치 메뉴 : 보스도감 UI 러프 스케치 | 작업기간 | 2020.09.21 ~ 2020.09.27 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 훈련, 몬스터, 보스도감 |  | 훈련,몬스터 : DB 적용 보스도감 : UI 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 훈련 DB 작성 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -훈련 DB 작성 속도가 느림 -훈련 컨텐츠의 리소스 개수 미정으로 인한 시간 소비 -여러 개의 메인화면 일러스트 시안으로 인한 시간 소비 -옵션 UI 디자인 러프 미완성 -폰트 적용과정에서 오류 발생 -DB 의 부재로 인한 메뉴 구현 불가 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> -훈련 메뉴목록 구매버튼 터치시 빠르게 구매할수있는 편의성 추가가 필요함
|  | 몬스터 DB 작성 | O |  | 고지완 | 1. 훈련 DB 작성 2. 몬스터 DB 작성
| UI/UX | 훈련 목록 메뉴 추가 구상 | X
|  | 수색 컨텐츠 추가 구상 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 - 하비성 배경스케치 | O |  | 김건호 | 1. 훈련 목록 메뉴 추가 구상 2. 수색 컨텐츠 추가 구상
|  | 메인화면 일러스트 러프스케치 | O
| UI 디자인 | 보스도감 하단 UI 제작 | X
|  | 보스도감 UI 디자인 | O |  | 염태우 | 1. 3스테이지 - 하비성 배경 스케치 2. 메인화면 일러스트 러프스케치
|  | 옵션 UI 디자인 러프 제작 | X
| 애니메이션 | 2스테이지 보스 - 동탁 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 여포 애니메이션 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보스도감 하단 UI 제작 2. 보스도감 UI 디자인 3. 옵션 UI 디자인 러프 제작
|  | 2스테이지 보스 - 왕윤 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 이각 애니메이션 제작 | O
|  | 2스테이지 보스 - 화웅 애니메이션 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 2스테이지 보스 애니메이션 제작 (동탁, 여포, 왕윤, 이각, 화웅) 2. 3스테이지 몬스터 - 하비군 애니메이션 제작
|  | 하비군 3종 애니메이션 제작 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 보물 UI 리소스 적용 | O
|  | 상점 UI 리소스 적용 | O |  | 최원형 | 1. UI 리소스 적용 (보물, 상점, 수색, 보스도감) 2. 보스도감 코드 작업
|  | 수색 UI 리소스 적용 | X
|  | 보스도감 UI 리소스 적용 | X
|  | 보스도감 코드 작업 | O

## 7주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 메인일러스트, 훈련, 보스도감 | 구현목표 | 메인 일러스트 : 게임실행시 메인 일러스트 출력 훈련 : 훈련메뉴 목록 개수 증가 보스 도감 : 보스 처치시 이미지 표시, 스킬 단축키 적용 | 작업기간 | 2020.09.28 ~ 2020.10.04 | 개인 일정 (부재보고)
| 시스템 | 보물,상점,보스도감 구현 |  | 보물,상점 : 아이템 효과 적용 보스도감 : 스킬 사용시 쿨타임 구현
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 몬스터 시스템 가독성 작업 | X |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -캐릭터 담당의 소통 부재로 인한 애니메이션 작업속도가 늦춰짐 -보물,상점 DB의 부재로 인한 목록 메뉴 구상속도 느림 -보스도감 구현에 있어서 기술적 한계가 있음 -수색 월드맵 크기에 대한 규정을 늦게 지정하는 바람에 작업속도 늦춰짐 <다음주 진행시 중점사항> -미완성된 작업은 다음주 완료를 목표로 함 -매주 일요일은 고정적으로 빌드 생성 -구현시 UI가 없다면 임시 UI 적용 <빌드 리뷰> - APK 재시작시 무기 구매상태가 초기화됨 - 재화 표시시 단위가 제대로 표시되지않음 (GNB, 구매버튼) - 주인공캐릭터가 눈을 너무 자주 깜빡거림 - 데미지 표시 폰트 가독성이 너무 낮음 - 훈련탭 LV업 텍스트 가독성 낮음 - 무기탭 ATK 적힌 천 밑단 이미지 어색함 - 주인공 캐릭터 무기 휘두르는 팔 겨드랑이 쪽 의복 형태 이상함 - 주인공 캐릭터 뒷머리가 양갈래 머리로 보임 - 주인공 무기, 무기이펙트가 보스 뒤로 들어감. 일반 몬스터들과 동일하게 앞으로 꺼내줄 필요 있음 - 보스의 죽음애니메이션이 모두 출력되기 전에 화면이 전환되어 출력이 끊김 - 보스몬스터 처치시 재화를 지급받아야 하지만 지급 받지 못함 - GNB 표시부분 UI 디자인 수정 필요함
|  | 훈련 시스템 가독성 작업 | O |  | 고지완 | 1. 시스템 가독성 작업 (몬스터, 훈련, 무기) 2. DB 설계 (보물, 수색) 3. 금괴 수급처 변경 (수색)
|  | 무기 시스템 가독성 작업 | O
|  | 보물 DB 데이터 설계 | O
|  | 수색 DB 데이터 설계 | O
|  | 수색 컨텐츠 설계 | X
| UI/UX | 훈련 목록 메뉴 추가 구상 | O |  | 김건호 | 1. 훈련 목록메뉴 추가 2. 보물 목록메뉴 추가 3. 상점 목록메뉴 추가 4. 보스도감 스킬명 추가
|  | 보물 목록 메뉴 추가 구상 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 목록 메뉴 추가 구상 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 보스도감 스킬명 초안 구상 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 3스테이지 - 하비성 제작 | O
|  | 수색 월드맵 제작 | X |  | 염태우 | 1. 3스테이지 - 하비성 맵 제작 2. 수색 - 월드맵 제작
| UI 디자인 | 보물 페이지 리소스 제작 | X
|  | 보스 도감 리소스 제작 | O
|  | 수색 페이지 초안 제작 | X
| 애니메이션 | 적 피격 이펙트 제작 | O
|  | 하비군 3종 애니메이션 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보물 페이지 리소스 제작 2. 보스 도감 리소스 제작 3. 수색 페이지 초안 제작
|  | 장료 애니메이션 제작 | X
|  | 고순 애니메이션 제작 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | 훈련 목록 메뉴 구매버튼 편의성 추가 | O
|  | 무기 구매상태 저장 구현 | O
|  | 보물 구매상태 저장 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가 | 김준혁 | 1. 적 피격 이펙트 제작 2. 하비군 몬스터3종 애니메이션 제작 3. 보스 애니메이션 제작 (장료, 고순)
|  | 보물 효과 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 구매상태 저장 구현 | X | DB 부재로 인한 작업 불가
|  | 상점 아이템 효과 구현 | X | DB, 리소스 부재로 인한 작업 불가
|  | 보스 처치 여부 UI 구현 | X | 기술적 한계로 인한 작업 속도 지연
|  | 몬스터 HP 추가 | O |  | 최원형 | 1. 훈련 목록메뉴 구매버튼 편의성 추가 2. 구매상태 저장 구현 (무기, 보물, 상점) 3. 보물,상점 효과 구현 > 실제 효과는 전투구현 4. 보스도감 시스템 구축 5. 보스도감 단축키 구현 6. 몬스터 HP 추가
|  | 보스 스킬 단축키 구현 | O | 보스 소환은 아직 불가능

## 8주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 그림자, 이펙트, 보스 연출, 스크롤 | 구현목표 | 그림자 : 캐릭터 하단에 그림자 추가 (적, 보스,캐릭터) 이펙트 : 치명타 이펙트 추가 및 모션 추가 보스 연출 : 보스 등장시 추가 연출표시 스크롤 : 스크롤 가능한 UI는 살짝 잘려보이는 부분 추가 | 작업기간 | 2020.10.05 ~ 2020.10.11
| 시스템 | 타격감 |  | 타격감 : 공격속도 증가 기능 추가 | 개인 일정 (부재 보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 보물 DB 설계 ★ | X |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> 보스 연출 말풍선 애니메이션에 대한 기획이 미비함 이동속도 개념에 대한 의견이 갈려서 효과 일단 제외함 <다음주 진행시 중점사항> 몬스터와 보스의 등장시 연출 기획 스페셜보물 리소스 제작 상점-복장 탭 디자인 메인 일러스트 제작 일반 보물 효과 구현 <0.1 ver 빌드 리뷰> 수색 UI에 보스도감 UI 임시 적용 보스도감 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 기존 데이터들이 삭제되지않음 보스 처치시 재화가 지급되지않음 [훈련] 목록중에서 0레벨 목록 재화표시 이상함 (구매비용과 획득 비용이 같게보임) [보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 일반 보물의 효과는 적용되지않음 <0.2 ver 빌드 리뷰> 목검 구입가격이 변하지 않으며 구입가격만큼 재화가 있어도 구매가 불가능 기존 데이터들이 삭제되던 현상 수정완료 [훈련] 목록중에서 0레벨 목록 재화표시 오류 수정완료
|  | 빌드 테스트 및 QA | O |  | 고지완 | 1. 보물 DB 설계 2. 빌드 테스트 및 QA 3. 시스템 기획 수정 (훈련, 무기, 몬스터)
|  | 수색 DB 설계 | O
|  | 훈련 시스템 기획 수정 | O
|  | 무기 시스템 기획 수정 | O
|  | 몬스터 시스템 기획 수정 | X |  | 김건호 | 1. 기획서 보강 2. 빌드 테스트 및 QA 3. 보물 목록 메뉴 추가 구상 4. 상점 목록 메뉴 추가 구상
| UI/UX | 변경된점 기획서 보강 ★ | O
|  | 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 보물 목록 메뉴 추가 구상 ★ | O
|  | 상점 목록 메뉴 추가 구상 | O |  | 염태우 | 1. 수색- 월드맵 제작 2. 주인공 캐릭터 리소스 리뉴얼
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 수색 - 월드맵 제작 | O
|  | 주인공 리소스 리뉴얼 ★ | O
| UI 디자인 | 보물 페이지 리소스 제작 | X | 일반 보물 리소스는 제작 완료
|  | 폰트 서치 및 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 보물 페이지 리소스 제작 (일반완료) 2. UI 리뉴얼 (훈련, 무기) 3. 상점 UI 디자인 4. 폰트 서치 및 제작
|  | 상점 UI 디자인 | O
|  | 훈련 UI 리뉴얼 ★ | O
|  | 무기 UI 리뉴얼 ★ | O
| 애니메이션 | 3스테이지 보스 - 고순 애니메이션 제작 | O |  | 김준혁 | 1. 3스테이지 보스 애니메이션 제작 (고순, 장료, 진궁, 여포UP) 2. 보스 연출시 등장하는 말풍선 애니메이션 제작 3. 주인공 일반 공격모션 리뉴얼 4. 주인공 치명타 공격모션 제작
|  | 3스테이지 보스 - 장료 애니메이션 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 진궁 애니메이션 제작 | O
|  | 3스테이지 보스 - 여포(UP) 애니메이션 제작 | O
|  | 보스 연출 말풍선 애니메이션 제작★ | X |  | 최원형 | 1. DB 적용 (훈련, 무기, 보물) 2. 공격속도 증가 기능 구현 3. 보스 등장시 말풍선 연출 구현
|  | 주인공 공격 모션 (일반,치명타) ★ | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 훈련 DB 적용 | O
|  | 무기 DB 적용 | O
|  | 보물 DB 적용 | O | 보물의 효과는 적용되지않음
|  | 공격속도 증가 기능 구현 ★ | O | 보스도감 단축키에 임시 적용
|  | 보스 등장시 말풍선 연출 구현 ★ | X

## 9주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 수색, 메인일러스트, 훈련, 무기, 보물, 상점 | 구현목표 | 수색 : 보물방 맵 제작, UI 제작 메인 일러스트 : 게임시작시 표시 훈련,무기,보물,상점 : 추가된 목록메뉴들 표시 | 작업기간 | 2020.10.12 ~ 2020.10.18
| 시스템 | 밸런스, 보물, 상점, 수색, 보스도감, 사운드 |  | 밸런스 : 게임 초반부 진행속도 빠르게 조절 보물 : 일반보물 효과 조절 및 일반보물 효과 적용 상점 : 상점UI적용 (무기,복장) 수색 : 수색UI적용 보스도감 : 하단메뉴 추가 사운드 : 버튼,공격(일반,치명타) 사운드 적용 | 개인 일정 (부재보고) | 캐릭터,배경 디자인(염태우) : 10.14~10.15 사교모임 참석으로 인한 부재
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 상점 DB 수정 | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -메인일러스트 작업속도가 느림 (포토샵 크래쉬로 인한 작업물 초기화 3번) -수색 시스템에 대한 재검토가 필요함 -게임에 어울리는 사운드 리소스 서치과정이 오래걸림 -일부 아이콘 리소스 미제작 -UI 리소스 적용과정에서 제작의도와 다르게 적용됨 <다음주 진행시 중점사항> -중반 밸런스 조정 필요 -미완료된 아이콘 리소스 작업완료 -메인 일러스트 애니메이션 제작 -주인공 복장,무기 리소스 제작 -UI 사운드 리소스 서치 (보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 등) <0.1 ver 빌드 리뷰> ※보스스킬 사용 금지, 어플 재시작시 모든데이터 초기화※ -보스 스킬 사용후 플레이어가 몬스터 인식을 못하며 허공에 공격함 -보스 스킬 사용후 플레이어가 몬스터가 등장하기전 처치함 -보스 스킬 사용후 공격속도 버프가 사라지지않음 -보스 스킬 사용후 맵 밖으로 나가지는 현상있음 (스테이지 진행 불가) -진행도중 몬스터가 밀려서 나오는 경우가 있으며 플레이어가 공격을 안하고 지나가거나 처치하지않았음에도 무시하고 지나가는 경우가 있음 -화면 좌측하단 끝부분에 몬스터 처치시 붉은색 이미지 오류가 나타남 (체력바 오류) -[훈련]목록 구매버튼 꾹 누를시 구매가격이 단위를 사용하지않는 원본가격으로 표시되며 비정상적으로 구매버튼 크기를 넘어서 표시함 (폰트 오류) -현재 수치단위가 적용되어있지않아서 수치 구분이 어려움 -[무기] 아이콘 리소스 제대로 적용되어있지않음 -[무기] 업그레이드 과정에서 게이지바 이미지 오류로 인한 겹쳐보이는 현상 있음 -[보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 -일반 보물의 효과는 적용되지않음 -199스테이지 이후 맵이 표시되지않음 -199스테이지 이후 몬스터가 등장하지않음 -199스테이지 이후 스테이지 늘어나지않음 -현재 하단메뉴 보스도감 아이콘의 미제작으로 인해서 수색 메뉴가 2개로 구현되어있음 (5번째 아이콘이 수색, 6번째 아이콘이 보스도감) -[수색] UI 미구현 -[보스도감] 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 -50% 확률로 치명타 공격 발동 (플레이어의 공격력 300% 데미지)
|  | 초반 밸런스 조정 | O |  | 고지완 | 1. 상점 DB 수정 (무기효과) 2. 초반 밸런스 조정 (루즈함 개선) 3. 보물 효과 재구성 및 정의 4. 수색 시스템 구성 및 정의 5. 빌드 테스트 및 QA
|  | 보물 시스템 추가 기획 | O
|  | 수색 시스템 추가 기획 | O
|  | 빌드 테스트 및 QA | O
| UI/UX | 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 수색 추가 기획 | O |  | 김건호 | 1. 수색 보상받는 과정, UI 추가 기획 2. 기획서 보강 3. 빌드 테스트 및 QA 4. UI 사운드 서치 (버튼,일반공격,치명타)
|  | UI 사운드 리소스 서치 | O | 보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 제외
|  | 변경된점 기획서 보강 | O
2D 리소스 | 캐릭터,배경 디자인 | 메인 일러스트 제작 | O | 타이틀은 개선 예정
|  | 수색 맵-보물방 제작 | X
|  | 무기 리소스 제작 | X |  | 염태우 | 1. 메인화면 일러스트 제작 (게임시작화면) 2. 수색 맵 - 보물방 제작 3. 리소스 제작 (무기, 상점-복장)
|  | 주인공 복장 리소스 제작 | X
| UI 디자인 | 수색 UI 제작 | O | 보상 연출 UI 수정 예정
|  | 훈련 목록 메뉴 이름판자 추가제작 | O
|  | 무기 목록 메뉴 이름판자 추가제작 | O
|  | 보물 목록 메뉴 스페셜 보물 이름판자 추가제작 | O |  | 정해윤 | 1. 수색 UI 제작 (아이콘 리소스 제외) 2. 목록 메뉴 이름판자 추가 제작 (훈련, 무기, 스페셜보물, 상점) 3. 목록 메뉴 버튼 추가 제작 (훈련, 무기, 보물, 상점)
|  | 상점 목록 메뉴 이름판자 제작 | O
|  | 수색 UI 1차 수정 | X
|  | 목록 메뉴 버튼 추가 제작 | O | 훈련, 무기, 보물, 상점
| 애니메이션 | 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 | O
|  | UI 사운드 리소스 서치 | O | 보스스킬, 수색 스테이지 진입시 사운드 제외 | 김준혁 | 1. 3스테이지 보스 - 초선 애니메이션 제작 2. UI 사운드 서치 (버튼,일반공격,치명타) 3. 주인공 무기 리소스 적용
|  | 주인공 무기 리소스 적용 | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 보스도감 메뉴 추가 | O | 메뉴 아이콘과 UI는 미적용
|  | 보물 효과 구현 | X
|  | 상점 UI 구현 | O | 아이콘,효과텍스트 리소스 미구현
|  | 수색 UI 구현 | X |  | 최원형 | 1. 보스도감 메뉴 추가 2. 보물 효과 구현 3. UI 구현 (상점,수색) 4. 사운드 적용 (버튼,일반공격,치명타공격) 5. 이펙트 적용 (공격,피격) 6. 메인일러스트 초안 적용 7. 무기 업그레이드시 리소스 변경 구현 8. 치명타 구현 9. UI 재적용 (훈련, 무기, 보물, 상점)
|  | 사운드 리소스 적용 | O | 공격, 피격, 버튼만 적용완료
|  | 공격, 피격 이펙트 적용 | O
|  | 메인일러스트 초안 적용 | O
|  | 무기 업그레이드시 리소스 변경 구현 | O
|  | 치명타 구현 | O
|  | UI 재적용 (훈련, 무기, 보물, 상점) | O
<0.2 ver 빌드 리뷰> -게임 시작 화면 메인 일러스트 초안 적용 -보스 스킬 버그 수정 완료 (4개) -진행도중 몬스터가 밀리던 버그 수정 완료 -화면 좌측하단 끝부분에 몬스터 처치시 붉은색 이미지 오류가 나타남 (체력바 오류) -무기 업그레이드시 무기의 이미지가 변경되는 기능 구현 -게임 재시작시 무기의 이미지가 나무막대기로 초기화됨 (공격력은 유지됨) -[훈련]목록 구매버튼 꾹 누를시 구매가격이 단위를 사용하지않는 원본가격으로 표시되며 비정상적으로 구매버튼 크기를 넘어서 표시함 (폰트 오류) -현재 수치단위가 적용되어있지않아서 수치 구분이 어려움 -[무기] 아이콘 리소스 제대로 적용되어있지않음 -[무기] 업그레이드 과정에서 게이지바 이미지 오류로 인한 겹쳐보이는 현상 있음 -[보물] 목록중에서 황금낫만 최대레벨 200으로 설정되어있음 -일반 보물의 효과는 적용되지않음 -하단메뉴 보스도감 임시 아이콘 적용 -[수색] UI 미구현 -[보스도감] 4번째 보스부터 처치시 실루엣이 사라지지않음 -50% 확률로 치명타 공격 발동 (플레이어의 공격력 300% 데미지) -공격시,피격시 표시되는 이펙트 적용 -UI 사운드 리소스 적용 (일반공격, 치명타공격, 피격, 구매버튼, 하단메뉴 버튼, 보스도감 선택버튼)

## 10주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 무기, 보물, 상점, 수색, 보스도감, 메인일러스트 | 구현목표 | 무기 : 게이지바 이미지 수정 보물, 상점 : 아이콘 배치 수색 : 지도 및 버튼 배치, 팝업 화면 제작 보스도감 : 하단 메뉴 아이콘 재적용 메인일러스트 : 타이틀포함 제작 및 애니메이션 진입 | 작업기간 | 2020.10.19 ~ 2020.10.25
| 시스템 | 밸런스, 스페셜보물, 수색 |  | 밸런스 : 무기 DB 조정을 통한 중반 밸런스 조절 스페셜 보물 : 획득방식과 효과 적용방식 변경 수색 : 수색 UI, 스테이지 진입, 스페셜보물 효과, 보상획득 방식 변경, 팝업화면 제작 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 무기 DB 수정 | O | 중반 밸런스 조정 | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -무기 아이콘 재 배치 과정중 이미지 비율이 맞지않아서 이미지 수정중 -보물 DB 효과들의 밸런스가 맞지않음 -후반 밸런스 개선 필요 -수색 스테이지 진입 구현과정에서 시간이 오래걸림 -수색 UI (중간바,통행증) 배치 과정이 어려워 시간이 오래걸림 <다음주 진행시 중점사항> -빈 공간 최대한 채우기 -일러스트 메인 캐릭터 얼굴 수정 및 퀄리티 업 -모션 별 이펙트 타격점 싱크와 공격속도 개선 -상점 품목 효과 및 기능 구현 <빌드 리뷰> -보물 아이콘 배치 (일반, 스페셜) -수색 UI 수정 및 적용 (버튼, 지도) -스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 오타 수정 -보물 UI 재 배치 (여백을 줄임) -무기 게이지바 이미지 겹치던 현상 수정 -하단 메뉴 아이콘 크기 수정 -하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 및 적용 -일반 보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) -수색 기능 일부 구현 (스테이지 입장, 스페셜 보물 효과, 보상 획득) -수색 스테이지 입장후 보상화면이 비정상적으로 출력됨 (해상도 안맞음, 보상화면 끝나기전에 화면 사라짐) -수색 스테이지 입장후 한번더 스테이지 입장버튼을 누르면 맵 이미지 출력이 안되며 전투 진행 불가 -수색 스테이지 입장후 몬스터가 등장하지않으며 맵 탈출 및 시간이 지나도 원래 스테이지로 돌아가지않음
|  | 일반 몬스터 프리팹 추가 | O |  | 고지완 | 1. 중반 밸런스 조정 2. 몬스터 프리팹 추가 (일반, 보스) 3. 보스도감 버프효과, 도감 활성화 조건 추가 기획 4. 보물 DB 수정 (일반, 스페셜) 5. 후반 밸런스 조정 6.몬스터 처치후 획득하는 지식량 수정 7. 전체 숫자 단위수 표기부분 재 기획
|  | 보스 몬스터 프리팹 추가 | O
|  | 보스도감 시스템 추가 기획 | O
|  | 스페셜 보물 일부 효과 변경 | O
|  | 무기 DB 수정 | X | 후반 밸런스 조정
|  | 몬스터 처치후 획득하는 지식량 수정 | X
|  | 일반 보물 DB 수정 | X |  | 김건호 | 1. (상점) 무기 아이콘 배치 2. 보물 아이콘 배치 (일반, 스페셜) 3. 수색 UI 수정 (아이콘, 지도) 4. 맹획머리띠 오타 수정 5. 보물 UI 재 배치 6. 무기 게이지바 이미지 재 적용 7. 하단 메뉴 아이콘 재 적용 8. 무기 아이콘 재 배치 9. 빌드 테스트 및 QA , 수정 10. 수색 - 통행증 UI 배치
|  | 전체 숫자 단위수 표기 부분 재 기획 | O
| UI/UX | 상점 - 무기 아이콘 배치 | O
|  | 일반보물, 스페셜보물 아이콘 배치 | O
|  | 수색 버튼 아이콘 변경, 지도 재 적용 | O
|  | 스페셜 보물 - 맹획머리띠 판자 수정 | O
|  | 보물 중간바 버튼, 아이콘, 배경 재배치 | O
|  | 무기 게이지바 이미지 재 적용 | O
|  | 하단 메뉴 아이콘 재 적용 | O
|  | 무기 아이콘 재배치 | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X |  | 염태우 | 1. 메인화면 일러스트 제작 (타이틀 포함) 2. 보물 목록 아이콘 추가 제작 (일반, 스페셜) 3. 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 4. 상점 아이콘, 리소스 제작 (무기, 복장) 5. 메인 일러스트 주인공 얼굴 수정 6. 수색 리소스 제작 (맵, 오브젝트)
|  | 빌드 수정 | X
|  | 수색 - 통행증 아이콘 배치 | X
2D 리소스 | 캐릭터, 배경 디자인 | 메인화면 일러스트 제작 (타이틀 포함) | O
|  | 보물 목록 아이콘 추가 제작 (일반, 스페셜) | O
|  | 하단 메뉴 보스도감 아이콘 제작 | O
|  | 상점 - 무기 아이콘, 리소스 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 수색 지도, 버튼 수정 2. 기본창 배경, 무기 게이지바 수정 3. 상점 목록 메뉴 텍스트 수정, 리소스 추출 4. 수색 알림화면 제작 (보상획득, 꽝, 지역 선택, 스테이지 진입) 5. 하단 메뉴 아이콘 수정 6. 폰트 정리 7. 훈련 목록 메뉴 아이콘 추가 제작
|  | 상점 - 복장 아이콘, 리소스 제작 | X
|  | 메인 화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 | X
|  | 수색 맵 - 보물방 제작 | X
|  | 수색 오브젝트 - 보물상자 제작 | X
| UI 디자인 | 수색 지도, 버튼 수정 | O
|  | 기본창 배경, 게이지바 수정 | O
|  | 상점 목록 메뉴 텍스트 수정, 리소스 추출 | O |  | 김준혁 | 1. 몬스터 피격모션 수정 (1,2,3 스테이지 몬스터 3종) 2. 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 3. 빌드 테스트 및 QA 4. 상점 리소스 적용 (무기, 복장) 5. 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 6. 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공, 실패)
|  | 수색 "보상 획득" 알림화면 제작 | O
|  | 수색 "꽝" 알림화면 제작 | O
|  | 하단메뉴 아이콘 수정 | O
|  | 폰트 정리 | O
|  | 훈련 목록 메뉴 아이콘 추가제작 | O
|  | 수색 선택 지역정보 알림화면 제작 | O
|  | 수색 보물방 진입시 표시하는 알림화면 제작 | O |  | 최원형 | 1. 일반 보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) 2. 수색 UI 초안 구현 3. 수색 기능 구현 (스테이지 입장, 스페셜 보물 효과, 보상획득) 4. 상점 품목 효과 및 기능 구현 5. APK 제작 6. 수색 스테이지 진입 팝업 구현
| 애니메이션 | 1스테이지 몬스터 - 황건적 3종 피격모션 수정 | O
|  | 2스테이지 몬스터 - 동탁군 3종 피격모션 수정 | O
|  | 3스테이지 몬스터 - 하비군 3종 피격모션 수정 | O
|  | 메인화면 일러스트 애니메이션 초안 제작 | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X
|  | 주인공 상점 - 무기 리소스 적용 | O
|  | 주인공 상점 - 복장 리소스 적용 | X
|  | 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 | X
|  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (성공) | O
|  | 수색 보상화면 애니메이션 제작 (실패) | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 일반보물 효과 구현 (깃털목걸이 제외) | O
|  | 수색 UI 초안 구현 | O
|  | 수색 스테이지 입장 구현 | O
|  | 수색 스페셜 보물 효과 구현 | O
|  | 수색 보상획득 구현 (스페셜보물) | O
|  | APK 1025_0.1 ver 제작 | X
|  | APK 1025_0.1 ver 수정 | X
|  | 상점 품목 장착 해제 구현 | X
|  | 상점 품목 효과 구현 | X
|  | APK 1026_0.1 ver 제작 | X
|  | 수색 스테이지 진입 팝업 구현 | X

## 11주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 텍스트, UI, 상점, 메인 일러스트, 수색, 게임아이콘 | 구현목표 | 텍스트 : 훈련,무기,보물 UI : 분리된 UI 리소스 재배치 (훈련,무기,보물) 상점 : 복장 리소스 제작 및 아이콘 배치 메인 일러스트 : 주인공 얼굴 수정 및 애니메이션 제작 수색 : 수색바 배치 및 보물상자 오브젝트 , 보물방 맵 제작 게임아이콘 : 등록용 및 게임용아이콘 제작 | 작업기간 | 2020.10.26 ~ 2020.11.01
| 시스템 | DB, 단위, HP, 보스도감, 상점 |  | DB : 무기, 보물 DB, 몬스터 처치후 획득하는 재화량 수정 단위 : 훈련,무기 소비재화 단위 수정 HP : 단위조정으로 인한 몬스터 HP 감소 상점 : 장착,해제,효과 구현 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 무기 DB 2차 수정 (후반 밸런스 조정) | O | 단위 수정하기 이전의 DB 수정 | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -수치값들이 너무 커서 인게임에서 전부 표시하는게 어려움 -단위 조정 시간이 오래걸림 -텍스트 폰트 적용 사전작업 과정 이해하는데 시간 소요 -유니티 파일 합치는 과정에서 많이 바뀐부분이 있다보니 텍스트 폰트 사전작업을 다시해야함 -메인화면 일러스트 용량이 너무큰 관계로 재 수정해야함 -보스도감 기능 구현에 시간이 오래걸림 -사운드 적용과정이 자꾸 밀리고 있음 <다음주 진행시 중점사항> -빈 공간 최대한 채우기 -단위 조정에 관한 밸런스 수정 -보스 추가 레벨 디자인 -메인화면 일러스트 애니메이션 제작 -UI 사운드 수정 및 적용 -분리된 UI 리소스 재 배치 <1025 빌드 리뷰 / APK 제작X> -수색 통행증 UI 배치 -수색바 이미지에 버튼이 가려지던 현상 수정 -상점 복장 아이콘 리뉴얼 및 배치 (수호 갑옷 리뉴얼, 흑철갑옷,황금갑옷,용포 배치) -보스 도감 장착 및 해제 기능구현 -보스 도감 단축키를 2개로 나누어 별개 버튼으로 구현 (보스소환 / 공격속도 증가) -보스 소환 구현 (5번 연속 공격) -보스 소환후 보스가 다시 오른쪽에서 등장하는 버그가 있음 -수색 스테이지 진입후 몬스터가 나오지않으며 30초가 지나도 스테이지가 나가지지않는 버그 있음 -일반 스테이지가 넘어갈때 수색 스테이지 진입시 바로 수색 스테이지에서 나가지는 버그 있음 -보스 처치후 바로 수색스테이지 진입→수색몬스터 처치→보스 재등장→스테이지 스킵하는 버그 있음 -플레이어가 몬스터를 한번에 잡을경우 보스 공격이 인식이 안되는 버그가 있음
|  | 일반 보물 DB 수정 (가격) | O |  | 고지완 | 1. DB 수정 (무기, 일반 보물) 2. 몬스터 처치후 획득하는 재화량 수정 (식량, 지식) 3. 훈련 단위 수정 (식량 받는 값, 구입 가격) 4. 무기 단위 수정 (공격력, 구입 가격) 5. 몬스터 HP 수정 6. APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA
|  | 몬스터 처치후 획득하는 지식 값 수정 | O
|  | 몬스터 처치후 획득하는 식량 값 수정 | O
|  | 훈련 - 단위 수정 (식량 받는 값, 구입 가격) | X
|  | 무기 - 단위 수정 (공격력, 구입 가격) | X
|  | 몬스터 HP 수정 | X
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X |  | 김건호 | 1. 수색 - 통행증 아이콘 배치 (기능오류 수정X) 2. 1025 빌드 테스트 및 수정 (무기 아이콘 해상도에 맞게 재적용) 3. 텍스트 폰트 적용 사전작업 (훈련,무기,보물) 4. 상점 복장 아이콘 배치 5. 분리된 UI 리소스 재배치 (훈련,무기,보물) 6. APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA
| UI/UX | 수색 - 통행증 아이콘 배치 (기능오류 수정X) | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 수정 (아이콘 해상도에 맞게 재적용) | O
|  | 훈련 텍스트 폰트 적용 사전작업 | O
|  | 무기 텍스트 폰트 적용 사전작업 | O
|  | 보물 텍스트 폰트 적용 사전작업 | O |  | 염태우 | 1. 상점 복장 리소스 제작 2. 상점 복장 아이콘 제작 3. 메인화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 4. 수색 오브젝트 - 보물상자 제작 5. 수색 맵 - 보물방 제작 6. 보스 추가 레벨 디자인 (배원소)
|  | 상점 - 복장 아이콘 배치 | O
|  | 분리된 UI 리소스 재배치 (훈련) | O
|  | 분리된 UI 리소스 재배치 (무기) | O
|  | 분리된 UI 리소스 재배치 (보물) | X
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | X
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | X |  | 정해윤 | 1. 숫자 입력칸 길이 조율 및 리소스 분해, 정리 2. 설정화면 UI 제작 3. 보스도감 보스 설명 리소스 제작 및 수정 (하단 캐릭터창 포함) 4. 보스도감 단축키 썸네일 제작 5. 게임 아이콘 제작 및 수정 6. 등록관련 저작물 제작 (그래픽작업물 , 스크린샷)
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인 | 주인공 상점 - 복장 리소스 제작 | O
|  | 주인공 상점 - 복장 아이콘 제작 (임시) | O
|  | 메인 화면 일러스트 주인공 얼굴 수정 | O
|  | 수색 오브젝트 - 보물상자 제작 | O
|  | 수색 맵 - 보물방 제작 | O
|  | 1스테이지 보스 - 배원소 추가 레벨디자인 | X | 시안 제작 완료 / 피드백에 따른 수정 예정 | 김준혁 | 1. 주인공 상점 - 복장 리소스 적용 2. 1025 빌드 테스트 및 QA 3. 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 4. 메인화면 일러스트 애니메이션 수정
| UI 디자인 | 숫자입력칸 길이 조율 및 리소스 분해, 정리 | O
|  | 설정화면 UI 제작 | O |  |  |  | <APK 1102 빌드 리뷰> -메인화면 일러스트 완성본 배치 (애니메이션 미적용) -GNB, STAGE, 훈련 목록 구매버튼 폰트 적용 -훈련 목록 구매가격 위치가 이상하게 설정되어있음 -단위삭제로 인한 원본수치값 표시로 인해서 데미지,무기 가격을 보기 힘듬 -재시작시 무기 이미지가 나무막대기로 초기화되던 현상 수정완료 -보물 효과 저장기능 적용 -보물 효과텍스트, 가격 텍스트 범위 지정 안풀림 -상점 무기스킨 장착버튼 터치시 크기가 조금 작아짐 -상점 복장스킨 구현 완료 (재시작시 초기화) -플레이어 기본 스킨 변경 (누더기옷) -상점 리소스 일부 비어있음 (흑철갑옷,황금갑옷,용포) -수색 스테이지 진입후 몬스터를 처치시 보상화면 출력 (30초안에 처치시 보상획득, 처치못할시 꽝 출력) -보스 처치후 수색 스테이지진입시 스테이지 스킵하던 버그 수정 완료 -수색 스테이지 진입후 몬스터를 인식하지 못하는 버그 있음 -수색 스테이지 진입상태에서 한번더 수색 스테이지 진입시 맵 바깥으로 이동하는 버그 있음 -수색 스테이지 버그 걸렸을때 보스 스킬 사용하면 탈출 가능 -보스 도감 캐릭터 설명창과 하단 캐릭터 싱크가 맞지않음 -현재 보스스킬 쿨타임이 0초로 설정되어있음
|  | 보스도감 캐릭터 설명 리소스 제작 | O
|  | 보스도감 단축키 썸네일 제작 | O |  | 최원형 | 1. 1025 빌드 수정 2. 수색바 UI 재배치 및 지도 인식 3. 보스 도감 단축키, 공격속도 증가 단축키 분리 4. 보스 도감 - 보스소환 구현 및 버그 수정 5. 상점 품목 기능 구현 (장착,해제) 6. APK 1102_0.1 ver 제작
|  | 게임 아이콘 제작 | O
|  | 등록 관련 그래픽 작업물 제작 | O
|  | 등록 관련 스크린샷 제작 | O
|  | 보스도감 하단 캐릭터창 리소스 제작 | X
|  | 보스 도감 보스설명창 리소스 수정 | O
|  | 게임 아이콘 수정 | X
| 애니메이션 | 주인공 상점 - 복장 리소스 적용 | O
|  | APK 1025_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 수색 몬스터 - 보물상자 애니메이션 제작 | O
|  | 메인화면 일러스트 애니메이션 수정 | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | APK 1025_0.1 ver 수정 | O
|  | 수색바 UI 재배치 및 지도 인식 | O
|  | 보스 도감 단축키, 공격속도 증가 단축키 분리 | O
|  | 보스 도감 - 보스소환 구현 | O
|  | 보스 도감 - 보스 재소환 버그 수정 | O
|  | 상점 품목 장착 해제 구현 | X | 무기스킨 버그로인해서 잠시 비활성화 / 복장스킨 장착은 가능하나 해제 불가
|  | APK 1102_0.1 ver 제작 | O

## 12주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 보물, 상점, 이펙트, 설정, 메인일러스트, 게임아이콘, 보스도감, 공격속도 버튼 | 구현목표 | 보물 : UI 리소스 재배치 및 스페셜 보물 적토마 아이콘 제작 상점 : UI 리소스 재배치 이펙트 : UI 이펙트 추가 서치 설정 : UI 리소스 배치 메인일러스트 : 메인 일러스트 추가 수정 게임 아이콘 : 게임 아이콘 추가 수정 보스 도감 : 보스도감 단축키 아이콘 제작, 리소스 추가 배치 공격속도 버튼 : 아이콘 제작 | 작업기간 | 2020.11.02 ~ 2020.11.08
| 시스템 | 지식, 설정, 훈련, 무기, 사운드, 이펙트 |  | 지식 : 수색 스테이지 지식 공식 적용 설정 : 설정 화면 구현 훈련,무기 : 단위 수정 사운드 : UI 및 전투관련 사운드 추가 적용 이펙트 : 업그레이드 이펙트 구현 | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | 훈련 - 단위 수정 (식량 받는 값, 구입 가격) | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -지식의 수급처를 수색으로 고정시킬려했지만 시간상 변경 못했음 -부족한 사운드 및 이펙트 찾는 과정이 오래걸림 -설정 화면 구현 속도가 늦음 -보스 추가 레벨디자인 시간상 제작 및 적용 불가 -메인화면 일러스트가 계속 수정되면서 애니메이션 제작 과정이 오래걸림 -결제 시스템 구현과정이 어려움 <다음주 진행시 중점사항> -결제 시스템 구현 -크레딧 구현 -버그 및 오류 수정 <APK 1106 빌드 패치내용> ※ 주요 수정사항 -게임 시작화면, 맵1~3, 보물방(수색지역) BGM이 적용되었습니다 -재화아이콘의 크기를 감소시켰습니다 -'STAGE' 표시에서 '장'으로 표시하도록 변경했습니다. (400 Stage = 400장) -50장마다 맵이 변경됩니다. -보스 도감 단축키, 공격속도 버프 단축키 기본 아이콘을 적용하였습니다 -각 메뉴의 중간바 위치를 통일하였습니다 -APK 재시작시 훈련 구매 가격이 1레벨 값으로 초기화 되던 버그를 수정하였습니다 -훈련 구매 가격 위치 수정 및 단위를 제대로 표시하도록 수정하였습니다 -무기 구매 가격 위치 수정 및 단위를 제대로 표시하도록 수정하였습니다 -스페셜 보물 효과 텍스트 및 소지 개수 텍스트를 추가하였습니다. -스페셜 보물 14번째 '적토마' 를 추가하였습니다 -상점 무기스킨 추가 효과를 제거하고 특징 텍스트를 추가하였습니다 -상점 복장스킨 일부 아이콘이 비어있던 부분을 추가하였습니다 (흑철갑옷, 황금갑옷, 용포) -수색 통행증의 최대 개수 제한을 제거하였습니다 (최대 개수 : 무한) -보스 처치시 통행증 1개가 지급됩니다 -수색 지역 선택 시 수색 지역, 회득 가능한 보상이 제대로 표시되도록 수정하였습니다 -수색 스테이지 진입 시 수색 지역을 선택할 수 없게 수정하였습니다 -수색 스테이지 완료 시 획득한 보상이 표시되도록 수정하였습니다 -보스도감 메뉴 선택시 기본 이미지, 텍스트가 표시되도록 수정하였습니다 -보스도감에서 각 보스 선택시 보스이름, 스킬특징이 제대로 표시되도록 수정하였습니다 -보스도감에서 등록되지않는 보스 선택시 이름과 특징을 알수없게 표시되도록 수정하였습니다
|  | 무기 - 단위 수정 (공격력, 구입 가격) | O |  | 고지완 | 1. 훈련 단위 수정 (식량 받는 값, 구입 가격) 2. 무기 단위 수정 (공격력, 구입 가격) 3. 몬스터 HP 수정 4. 1102 빌드 테스트 및 수정 5. 수색 스테이지 지식 공식 추가 6. APK 1106_0.1 ver 빌드 테스트 및 수정
|  | 몬스터 HP 수정 | O
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 수색스테이지 지식 공식 추가 | O | 시간상 적용 불가
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | O
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 | O | 수치 단위 및 밸런스 조정 | 김건호 | 1. 1102 빌드 테스트 및 수정 2. 분리된 UI 리소스 재배치 (보물, 상점) 3. UI 사운드 추가 서치 및 이펙트 에셋 구매 4. 설정 화면 UI 배치 5. APK 1106_0.1 ver 빌드 테스트 및 수정 6. 보스도감 상단 설명화면 수정
| UI/UX | APK 1102_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 분리된 UI 리소스 재배치 (보물) | O
|  | APK 1102_0.1 ver 빌드 수정 | O
|  | 분리된 UI 리소스 재배치 (상점) | O
|  | UI 사운드 추가 서치 및 이펙트 에셋 구매 | O
|  | 설정 화면 UI 배치 | O |  | 염태우 | 1. 1스테이지 보스 배원소 추가 레벨디자인 2. 메인 일러스트 2차 수정 3. 스페셜 보물 적토마 아이콘 제작 4. APK 1106_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA 5. 등록 관련 설명 텍스트 구상
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 수정 | O
|  | 보스도감 상단 설명화면 수정 | O
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인 | 1스테이지 보스 - 배원소 추가 레벨디자인 | O | 시간상 적용 불가
|  | 메인 일러스트 2차 수정 | O
|  | 스페셜 보물 [적토마] 아이콘 제작 | O |  | 정해윤 | 1. 게임 아이콘 수정(1,2차) 2. 공격속도 증가 버튼 아이콘 제작 3. 보스 도감 단축키 잠금 버튼 아이콘 제작 4. 보스도감 캐릭터 설명 리소스 추가 배치 5. 보스도감 캐릭터 실루엣 추가 배치 6. APK 1106_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA
|  | 등록 관련 설명 텍스트 구상 | O | 문의 메일 주소 생각중
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
| UI 디자인 | 게임 아이콘 1차 수정 | O
|  | 공격속도 증가 버튼 아이콘 제작 | O
|  | 보스 도감 단축키 잠금 버튼 아이콘 제작 | O
|  | 보스 도감 캐릭터 설명 리소스 추가 배치 | O |  | 김준혁 | 1. 메인화면 일러스트 애니메이션 수정 2. UI 사운드 리소스 추가 서치 3. APK 1106_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA 4. 플레이어 기상 애니메이션 수정
|  | 보스 도감 캐릭터 실루엣 추가 배치 | O
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 게임 아이콘 2차 수정 | O
|  | 공격속도 아이콘, HP바 퀄리티 업 | O |  | 최원형 | 1. 상점 품목 장착 해제 구현 (스킨) 2. 1102 빌드 테스트 및 수정 3. UI 사운드 추가 적용 4. 설정 화면 구현 (크레딧 제외) 5. 업그레이드 이펙트 적용 6. APK 1106_0.1 ver 빌드 제작 및 수정
| 애니메이션 | 메인화면 일러스트 애니메이션 수정 | O
|  | UI 사운드 리소스 추가 서치 | O
|  | APK 1106 0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 플레이어 기상 애니메이션 수정 | O
프로그래밍 | 프로그래밍 | 상점 품목 장착 해제 구현 | O
|  | APK 1102_0.1 ver 제작 | O |  |  |  | ※ 버그 및 오류 -APK 재설치 시 플레이어의 데이터가 초기화되지 않습니다 -게임 시작 시 메인 일러스트 애니메이션이 재생되지 않습니다 -버튼에 식량 아이콘이 빠져있음 (훈련, 무기 구매버튼) -무기 [녹철검]부터 [적사창]까지의 1레벨 구매가격이 1.9C로 고정되어 있습니다 (건호 기준, 다른사람 APK에서는 달랐음) -일반 보물 [깃털목걸이]의 효과가 적용되지않으며 공격속도 버튼 재사용 대기시간 감소 효과로 변경될 예정입니다 -일반 보물의 효과텍스트 위치가 통일되지않았으며 숫자가 겹쳐서 보입니다 -스페셜 보물 [의천검] 효과가 활성화되면 훈련 목록중 [밭 갈기]의 획득 식량 수치가 0으로 표시됩니다 (업그레이드시 제대로 보임) -스페셜 보물 [의천검] 효과가 활성화된 상태에서 어플 재시작시 밭 갈기의 획득 식량 수치가 비정상적으로 높게 설정되어 있습니다 -상점 무기 특징 텍스트가 작아서 가독성이 떨어집니다 -상점 무기, 복장 가격이 제대로 표시되지 않습니다 -상점 복장 [누더기 옷]의 버튼에 가격과 장착, 해제 버튼이 겹쳐있습니다 -상점 복장 [용포] 이미지 최신 이미지로 적용되어 있지 않습니다 -수색 스테이지 진입 시 알림 화면이 너무 아래에 위치되어 있습니다 -수색 스테이지 진입 시 맵 밖으로 나가지는 현상이 있습니다 -수색 스테이지에서 스페셜 보물 획득 확률이 높게 설정되어 있습니다 -수색 스테이지 완료 시 금괴,지식 보상이 지급되지 않습니다 -수색 스테이지 완료 시 연속으로 터치하면 보상화면이 바로 사라집니다 -수색 스테이지 완료 시 스페셜 보물이 지급이 안되는 경우가 있습니다 -수색 스테이지 완료 시 다른 수색지역의 보상이 지급되는 경우가 있습니다 -보스 도감에서 보스의 장착을 해제할 시 기본 이미지로 변경되지 않습니다 -보스중에서 고순, 초선, 여포는 처치시 도감에 수집되지않는 오류가 있습니다 -보스 도감에 수집되지않은 보스를 장착하면 디폴트 이미지가 아닌 보스 이미지가 표시되는 오류가 있습니다 -보스 소환시 플레이어가 앞으로 움직이면 보스가 안보이게 되서 공격이 안맞게 되는 경우가 있습니다 -보스 도감 설명 레이아웃에서 보스 이미지의 위치와 텍스트 크기가 이상하게 설정되어 있습니다 -2스테이지 여포, 3스테이지 여포, 고순, 장료의 이미지 크기가 맞지않습니다
|  | APK 1102_0.1 ver 수정 | O
|  | UI 사운드 추가 적용 | O
|  | 설정 화면 구현 | O | 크레딧 제외
|  | APK 1106 0.1 ver 제작 | O
|  | APK 1106 0.1 ver 수정 | O
|  | 업그레이드 이펙트 적용 | X

## 13주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 | 옵션, 보물, 상점, 수색, 상점, 광고, 타이머, 이펙트, 보스 | 구현목표 | 옵션 : 버튼 글씨 삭제 및 위치 수정 보물 : 버튼 구매가격 크기 수정 상점 : 메뉴아이콘 이동, 판자 간격 수정 수색 : 광고 아이콘 삽입으로 인한 보상 화면 수정 광고 : 광고 알림화면 리소스 삽입 타이머 : 남은시간 이미지 리소스 제작 이펙트 : 버튼 인터렉션 강화 보스 : 등장 연출 구상 및 이미지 리소스 제작 | 작업기간 | 2020.11.09 ~ 2020.11.15
| 시스템 | 훈련,무기,수색,광고 |  | 훈련 : 후반 밸런스 수정 무기 : 가격, 공격력 수정 수색 : 몬스터 HP, 재화 수급량, 지역 개방 조건 수정 광고 : 광고 시청후 버프 지급 기능구현 | 개인 일정 (부재보고) | 최원형 11.09~11.12 개인사정으로 인한 작업불가
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O |  | 담당자 | 세부내용 | <작업중 미비사항> -각 팀원들간 의사소통의 부재가 간간이 있었음 -수색 밸런스 수정이 오래걸리게 되면서 수색 보상화면 수정이 지연됨 -전체적으로 점멸할때 사용할 이펙트를 찾는 과정이 오래걸림 -보스 등장시 인터렉션이 부족함 -보스 스킬 사용후 사라지는 연출 구상 과정이 오래걸림 -프로그래머의 부재로 인한 작업 지연 -유니티 파일 합치는 과정중 일부가 누락되어서 재작업 시간이 걸림 <다음주 진행시 중점사항> -훈련(중반), 수색 밸런스 수정 -광고 아이콘 삽입 -부족한 인터렉션 수정 -각 메뉴별 설명화면 적용 -보스 처치시 재화 드랍 애니메이션 적용 <APK 1113 빌드 패치내용> / <APK 제작 X> ※ 주요 수정사항 -수색 몬스터 HP, 지식,골드 수급량 수정 -무기 가격, 공격력 수정 -보물 구매버튼 가독성 수정 -옵션 버튼 글씨 삭제 및 위치 변경 -상점 탭 위치 변경 -보스도감 해제 버튼 변경 -Lv 아이콘 수정 ※ 버그 및 오류 -보스 처치 후 다음스테이지 넘어갈 때 사망모션 그대로 남아서 재생되는 경우 있음 -보스가 배원소만 등장함
|  | 수색 몬스터HP, 지식, 골드 수급량 수정 | O |  | 고지완 | 1. APK 빌드 테스트 및 QA (1109,1113,1114,1115) 2. 수색 1차 밸런스 수정 (몬스터HP, 지식,골드 수급량 수정) 3. 무기 밸런스 수정 (가격, 공격력) 4. 훈련 후반 밸런스 수정 5. 수색 2차 밸런스 수정 (지역 개방 순서, 보상 수정)
|  | 무기 가격, 공격력 수정 | O
|  | 훈련 후반 밸런스 수정 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | O |  | 김건호 | 1. APK 빌드 테스트 및 QA (1109,1113,1114,1115) 2. 보물 구매버튼 가독성 수정 3. 설정 버튼 및 아이콘, 보스도감 아이콘 수정 4. 상점 탭 위치 변경 5. 수색 월드맵 리소스 재 구상 및 배치 6. 수색 보상화면 재 구상 7. 광고 알림 화면 리소스 배치 (공격속도 버튼)
|  | 수색 레벨 밸런싱, 보상 수정 | X
| UI/UX | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 보물 구매버튼 금액 표기부분 수정 | O
|  | 설정 버튼 글씨 및 위치 수정 | O
|  | 상점 탭 위치 변경 및 판자 간격 변경 | O
|  | 수색 월드맵 리소스 재구상 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O |  | 염태우 | 1. APK 빌드 테스트 및 QA (1109,1113,1114,1115) 2. 타이머 이미지 리소스 제작 3. UI 사운드 추가 서치 (하단메뉴버튼, 이펙트사운드) 4. 훈련 시간 게이지바 이펙트 서치 5. 보스 등장 화면 연출 구상 및 리소스 제작 6. 광고 아이콘 제작
|  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 광고 알림 화면 리소스 배치 (공격속도 버튼) | O
|  | 수색 월드맵 재 배치 | O
|  | 보스도감 단축키 아이콘 수정 | O |  | 정해윤 | 1. APK 빌드 테스트 및 QA (1109,1113,1114,1115) 2. 보스도감 해제 버튼 수정 3. 훈련 버튼 Lv아이콘 수정 4. 보스 스킬 버튼 디폴트 이미지 수정 5. 설정 아이콘 수정 6. 각 메뉴별 설명화면 제작 7. 수색 월드맵 수정
|  | 설정 아이콘 수정 | O
|  | 수색 보상화면 재 구상 | X
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인 | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 타이머 이미지 리소스 제작 | O
|  | UI 사운드 서치(하단메뉴버튼, 이펙트사운드) | O
|  | 훈련 시간 게이지바 이펙트 서치 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O |  | 김준혁 | 1. APK 빌드 테스트 및 QA (1109,1113,1114,1115) 2. 적 처치시 재화 획득 애니메이션 제작 (식량, 지식, 금괴, 통행증) 3. 1스테이지 BGM 리서치 4. 보스 스킬 사용후 사라지는 연출 구상하기 5. 보스 스킬 사용후 사라지는 리소스 서치 (이펙트,사운드)
|  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O |  |  |  | <APK 1114 빌드 패치내용> ※ 주요 수정사항 -공격속도 버튼에 광고 알림화면 삽입 -광고 시청후 공격속도 증가기능 구현 -보스가 배원소만 나오던 현상 수정 ※ 버그 및 오류 -보스 처치에 실패하는 과정에서 플레이어가 뒤로 넘어가기전에 보스를 처치하면 스테이지 밀림 현상이 발생함 (EX: 70장 보스 처치 → 71장 보스 등장) -재시작없이 50스테이지까지 진행시 잘못된 BGM이 출력되는 경우가 있음 -수색 성공시 보상화면 애니메이션이 작동하지않음 (보상 획득 불가) -수색 성공시 실패화면이 출력되는 경우가 있음 -수색 실패시 하단 수색 알림화면이 닫히지않음 (수색 메뉴로 돌아와도 닫히지않음+재시작시 소유하고있던 통행증 개수 초기화) -보스도감에서 디폴트 상태로 장착버튼 터치시 단축키 썸네일이 배원소로 변경됨 -불타는 낙양(50장~99장)에 등장하는 몬스터3종 Idle 모션 출력되지않음 -광고시청 후 화면에 남아있는 광고 시청버튼을 한번 더 터치시 공격속도 버프의 지속시간이 갱신됨 -보스 처치 시간이 10초로 설정되어있음
|  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 광고 아이콘 제작 | O
|  | 보스 등장 화면 연출 구상 및 리소스 제작 | X |  | 최원형 | 1. APK 제작 (1109,1113,1114,1115) 2. APK 수정 (1109,1113,1114,1115) 3. 광고 알림화면, 광고 기능 구현 4. 보스 처치시 재화 드랍 애니메이션 적용
| UI 디자인 | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 보스도감 해제 버튼 수정 | O
|  | 훈련 버튼 Lv아이콘 수정 | O
|  | 보스 스킬 버튼 디폴트 이미지 수정 | O
|  | 각 메뉴별 설명화면 제작 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 설정 아이콘 수정 | O
|  | 수색 월드맵 수정 | X
| 애니메이션 | APK 1109_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 적 처치시 재화 획득 애니메이션 제작 | O |  |  |  | <APK 1115_0.1 ver 빌드 패치내용> ※ 주요 수정사항 -보스 처치 시간이 10초로 설정되어있던 현상 수정 -불타는 낙양에 등장하는 몬스터3종 Idle 모션 출력되지않던 현상 수정 ※버그 및 오류 -보스 처치에 실패하는 과정에서 플레이어가 뒤로 넘어가기전에 보스를 처치하면 스테이지 밀림 현상이 발생함 (EX: 70장 보스 처치 → 71장 보스 등장) -재시작없이 50스테이지까지 진행시 잘못된 BGM이 출력되는 경우가 있음 -수색 성공시 보상화면 애니메이션이 작동하지않음 (보상 획득 불가) -수색 성공시 실패화면이 출력되는 경우가 있음 -수색 성공 상태에서 실패화면 출력시 하단 수색 알림화면이 닫히지않음 (수색 메뉴로 돌아와도 닫히지않음+재시작시 소유하고있던 통행증 개수 초기화) -보스도감에서 디폴트 상태로 장착버튼 터치시 단축키 썸네일이 배원소로 변경됨 -광고시청 후 화면에 남아있는 광고 시청버튼을 한번 더 터치시 공격속도 버프의 지속시간이 갱신됨 -수색 스테이지에서 메인스테이지로 이동시 BGM이 이상하게 들림 (50장 이상부터 발생)
|  | 1스테이지 BGM 리서치 | O
|  | 보스 스킬 사용후 사라지는 연출 구상하기 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1114_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.1 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | APK 1115_0.2 ver 빌드 테스트 및 QA | O
|  | 보스 스킬 사용후 사라지는 리소스 서치 (이펙트,사운드) | X
프로그래밍 | 프로그래밍 | APK 1109_0.1 ver 제작 | O
|  | APK 1109_0.1 ver 수정 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 제작 | O
|  | 광고 알림화면, 광고 기능 구현 | O
|  | APK 1113_0.1 ver 수정 | O
|  | APK 1114_0.1 ver 제작 | O
|  | APK 1114_0.1 ver 수정 | O
|  | APK 1115_0.1 ver 제작 | O |  |  |  | <APK 1115_0.2 ver 빌드 패치내용> ※ 주요 수정사항 -광고시청 후 화면에 광고 알림화면이 남아있던 현상 수정 -수색 스테이지 진입시 스테이지 이름 표기 (어느보물방) ※버그 및 오류 -수색 성공시 보물상자 등장 애니메이션 반복 재생 (상자 터치 불가, 보상 획득 불가) 수색 실패시 보물상자 등장 후 터치 불가 (보상 획득 불가) -스테이지 넘어가는 도중 수색 스테이지 진입시 맵을 탈출함 -보스 처치 시간 적용 안되어있음 (일시적 스테이지 밀림현상 해결) -보스도감 단축키에 적용되어있는 보스와 선택된 보스가 다를시 보스스킬을 사용할 수 없음 -재시작없이 50스테이지까지 진행시 잘못된 BGM이 출력되는 경우가 있음 -보스도감에서 디폴트 상태로 장착버튼 터치시 단축키 썸네일이 배원소로 변경됨 -수색 스테이지에서 메인스테이지로 이동시 BGM이 이상하게 들림 (50장 이상부터 발생)
|  | APK 1115_0.1 ver 수정 | O
|  | APK 1115_0.2 ver 제작 | O
|  | APK 1115_0.2 ver 수정 | O
|  | 보스 처치시 재화 드랍 애니메이션 적용 | X

## 14주차 계획 및 결산 리뷰
작업 중점 사항 | 화면 |  | 구현목표 |  | 작업기간 | 2020.11.16 ~ 2020.11.20
| 시스템 |  |  |  | 개인 일정 (부재보고)
진행 상황 |  |  |  |  | 주간 계획 내용 |  | 주간 결산내용
파트 | 대분류 | 세부내용 | 진행여부 | 비고 | 작업 예정 사항 |  | 작업 회고 및 총평
기획 | 시스템 |  |  |  | 담당자 | 세부내용
고지완
UI/UX
김건호
2D 리소스 | 캐릭터, 배경디자인
염태우
UI 디자인
정해윤
애니메이션
프로그래밍 | 프로그래밍 |  |  |  | 김준혁
최원형

## 라이브빌드 리뷰사항 정리
| 공통 | 무기 | 도감
1 | 몬스터 체력 전반적으로 낮추기 | 업그레이드 시 굉장히 인터렉션이 부족함 | 신규 활성화한 보스일때는 특별한 파티클+사운드 연출하기
2 | 옵션 버튼 글씨 수정 (위치도 이상함) | 업그레이드 완료시 게이지 없애서 혼선 주지말기 | 장착 과 해제 시 버튼색 다르게 하기
3 | 버튼 인터렉션 많이 약함 (터치시 버튼크기 조절 or 점멸 효과) | 아직 0Lv인 목록은 아이콘 gray 처리, 최초 업글시 색깔 넣어주기 | 썸네일 좌측 상단의 붉은 라벨 용도 고민
4 | 각 탭마다 ? 버튼으로 튜토리얼 처럼 만들어주기 | 0Lv → 1Lv 올렸을때 특별한 파티클+사운드 연출하기
5 | BGM 안어울림 (1스테이지)
6 | 하단메뉴 버튼음들 잘 안들림, 훈련 업글할때 이펙트에 맞는 가벼운 소리 필요함
7 | 공격속도 버튼, 수색 보상 획득창에 광고 아이콘 제작 및 삽입
| 전투(상단) | 보물 | 수색
1 | 보스 등장시 화면 연출 추가 | 금액표기 부분 가독성 떨어짐 (가격 텍스트 키우기) | 난이도 너무 높음 하향해야함
2 | 보스 처치 후 다음스테이지 넘어갈 때 사망모션 그대로 남아서 재생되는 경우 있음 | 효과 텍스트 겹쳐 보임 (스크립트 수정해야할듯) | 현재 진행 스테이지에 비례한 수색 지역 개방 및 폐쇄등 레벨 밸런싱 필요
3 | 공속/보스 쿨타임 끝나면 버튼 점멸 등으로 인터렉션 강화 필요 | 아직 0Lv인 목록은 아이콘 gray 처리, 최초 업글시 색깔 넣어주기 | 더 어려운 난이도의 수색맵은 통행증 더 소모하게 하고 더 좋은 보상 주기
4 | 데미지폰트는 치명타, 보스 스킬에만 뜨게하기 | 0Lv → 1Lv 올렸을때 특별한 파티클+사운드 연출하기 | 획득 연출에서 지식이나 금괴는 획득하는 수량까지 병행 표기해야함
5 | 제한시간 모든몹에 적용하기 |  | 수색 맵 진입할때 Fade in/out 처리하기
6 | 보스 스킬 앞에 적이 있을때만 활성화 시키기 |  | 수색 알림창 자동으로 닫히게 설정하기
7 | 보스나 일반몹 죽을때 식량이나 통행증 아이콘 떨어트리게 하기
8 | 보스 스킬 버튼 디폴트 이미지 검은 인물 실루엣으로 변경 (gray 처리) 카톡기본 프사참조
9 | 보스 스킬 사용후 사라지는 연출 추가하기 (연막탄 효과 생각중)
10 | 아이템 떨어지는 애니메이션 제작
11 | 보스 스킬 데미지 폰트 차별화 주기
12 | 남은 시간 표시 숫자말고 이미지 리소스 활용하기
| 훈련 | 상점 | 원래 수정 해야할꺼
1 | 훈련 게이지 꽉차면 전체적으로 점멸 한번 하게 하기 | 숫자 폰트 다른탭꺼랑 달라보임 (폰트 똑같은건데?) | 일반 보물 레벨 텍스트 TMP 적용하기 (TMP 만들어놨음)
2 | 아직 0Lv인 목록은 아이콘 gray 처리, 최초 업글시 색깔 넣어주기 | 상점 탭 오른쪽 제일 끝으로 옮기기 (사용빈도 고려) | 각 탭의 판자들 간격 이상함 (누락된듯)
3 | 0Lv → 1Lv 올렸을때 특별한 파티클+사운드 연출하기 |  | HP바 변경 안됨 (유니티 내에서는 정상 적용)
4 | LV표시 없애고 화살표만 추가하기 |  | 보스도감 ?상태일때 장착시 디폴트 이미지 출력되게 변경
보스도감 장착 해제하면 디폴트 이미지 출력되게 변경
| 고지완 | 정해윤 | 상점-복장 [누더기옷] 장착,해제 버튼 제거하기
| 김건호 | 김준혁 | 설정화면 열렸을때 주변화면 어둡게하기
| 최원형 | 염태우 | 소리버튼 눌렀을때 초록색바 → 회색바로 변경